河北省房地产开发项目行政审批流程示意图

政府实施政务信息全程公开

规划部门提出刚性规划条件

地震部门提供地震安全性评价文件

国土资源

部门提供

具备出让条件的土地

环保部门提供审定的规划环

境影响评价文件

国土资源部门进行国有土地使用权出让（招拍挂），核发建设用地批准书、国有土地使用权证书

`

普通商品住宅固定

资产投资项目备案

规划部门发放

建设用地规划许可证【1日】

监察部门实施全程行政监察

编制修建性详细规划或建设工程设计方案总平面图、建设工程设计方案

施 工 图 设 计

规划部门审定修建性详细规划或建设工程设计方案总平面图、建设工程设计方案【3日】

规划许可阶段。其中行政审批、办理时间共计为9日

建设、规划、市政、绿化、城管、消防、人防、地震、环保、气象、技术监督、教育、文物、水利、安监、国家安全等有关职能部门联合审图、备案【3日】

审 图 机 构 进 行

施 工 图 审 查

已审定的修建性详细规划（或建设工程设计方案总平面图）、建设工程设计方案

规划部门核发

建设工程规划许可证【2日】

政府实施政务信息全程公开

核发建设用地规划许可，提出规划设计要求【3日】

组 织 施 工 单 位、监 理 单 位 招 标

施工许可阶段。其中行政审批、办理时间共计为4日

招标文件备案，招标投标情况书面报告，

招标合同备案

建设工程质量、安全

监督手续备案

排水部门核发城市

排水许可证

【2日】

市容环卫部门对城市建筑垃圾处置核准

【1日】

监察部门实施全程行政监察

1、提供土地使用权证、工程规划许可证；

2、提供施工图纸审查合格书；

3、已办理工程质量、安全监督手续；

4、建设资金已落实。

建设部门核发

建筑工程施工许可证【2日】

规划验线；规划条件、工程质量、施工安全从开工至竣工的监

督

⌒

1、提供土地使用权证、建设工程规划许可证、施工许可证；

2、投入开发建设的资金达到工程建设总投资的25%以上；

3、已有商品房预售方案。

房产部门核发

商品房预售许可证【2日】

竣工验收阶段。其中行政审批、办理、验收时间共计为5日

规划验线【2日】

商品房预售合同备案

房地产开发企业组织

设计、施工、工程监理等

有关单位进行竣工验收

规划、建设、市政、绿化、城管、消防、人防、地震、环保、气象、技术监督、教育、文物、水利、安监等有关职能部门联合进行竣工验收、认可【3日】

建设工程竣工验收备案

附件 ：

保 定 市 房 地 产 开 发 项 目 审 批 流 程 示 意 图

（实 施 全 程 政 务 信 息 全 程 公 开、全 程 行 政 监 察）

前期准备阶段                       规划许可阶段                        施工许可阶段                   竣工验收阶段

联合审批办公室组织实施             其中行政审批、办理时间              其中行政审批、办理时间         其中行政审批、办理、验收

共计为6个工作日                    共计为1个工作日              时间共计为3个工作日

涉及交纳征地管理费，耕地开垦费，土地复垦费，土地出让金，招标、竞买保证金，新增建设用地土地有偿使用费的在本阶段交纳

涉及交纳人防工程易地建设费、市政基础设施配套费、噪声超标排污费、城市道路占用挖掘费的在本阶段交纳

涉及交纳墙体材料建筑节能专项资金、散装水泥专项资金、农民工工资保证金的在本阶段交纳

国土局进行国有土地使用权出让（招拍挂），核发建设用地批准书、国有土地使用权证书

普通商品住宅固定资产投资项目备案

规划局发放建设用地规划许可证

【1日】

编制修建性详细规划或建设工程设计方案总平面图、建设工程设计方案

规划局审定修建性详细规划或建设工程设计方案总平面图、建设工程设计方案；国安局对涉及国家安全事项建设项目审批  【2日】

施 工 图

设 计

审 图 机 构 进 行

施 工 图 审 查

联合审批办公室组织建设、规划、园林、消防、人防、环保、气象等有关职能部门联合审图、备案

【2日】

规划局核发建设工程规划许可证

【1日】

已审定的修建性详细规划（或建设工程设计方案总平面图）、建设工程设计方案

建设局建设工程质量、安全监督手续备案【即办】

建设局招标投标情况书面报告、招标文件备案，招标合同备案【即办】

市容环卫部门对城市建筑垃圾处置核准【即办】

组 织 施 工 单位、监 理 单 位 招 标

建设局核发建筑工程施工许可证

【1日】

房管局核发商品房预售许可证

【1日】

联合审批办公室组织规划、建设、园林、消防、人防、环保、气象等有关职能部门联合进行竣工验收、认可

【2日】

房地产开发企业组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收

1.提供土地使用权证、工程规划许可证；

2.提供施工图纸审查合格书；

3.已办理工程质量、安全监督手续；

4.建设资金已落实。

市政公用事业建设集团核发城市排水许可证

【即办】

环保局提供审定的规划环境影响评价文件

国土局提供具备出让条件的土地

地震局提供地震安全性评价文件

1.提供土地使用权证、建设工程规划许可证、施工许可证；

2.投入开发建设的资金达到工程建设总投资的25%以上；

3.已有商品房预售方案。

商品房预售合同备案

建设工程竣工验收备案

规划局提出刚性规划条件