江苏省高速公路水泥稳定碎石路面基层

施工指导意见（修订版）

苏高技（2005）105号

根据交通部标准JTJ034－2000《公路路面基层施工技术规范》，结合我省已建成高速公路路面施工经验和研究成果，对江苏省高速公路水泥稳定碎石路面基层施工，提出如下指导意见。

- 准备工作

- 施工机械

必须配备齐全的施工机械和配件，做好开工前的保养、试机工作，并保证在施工期间一般不发生有碍施工进度和质量的故障。路面基层施工，采用集中厂拌、摊铺机摊铺、分层施工，要求各施工单位配备足够的拌和、运输、摊铺、压实机械。每层最大压实厚度不大于20cm。水泥稳定碎石基层施工，按单幅分两层梯队摊铺作业，因而必须配备以下主要机械。

  - 拌和机 应配置产量大于400T/H的拌和机，要保证其实际出料（生产量的80％）能力超过实际摊铺能力的10－15％。拌和机必须采用定型产品，并在多个工程中应用，且用户反应良好。为使混合料拌和均匀，拌缸要满足一定长度。至少要有五个进料斗，料斗上口必须安装钢筋网盖，筛除超出粒径规格的集料及杂物。拌和机的用水应配有大容量的储水箱。

料斗、水箱、罐仓都要求装配高精度电子动态计量器，电子动态计量器应经有资质的计量部门进行计量标定后方可使用。

  - 摊铺机  应根据路面基层的宽度、厚度，选用合适的摊铺机械。基层施工应采用两台摊铺机梯队作业。要求两台摊铺机功能一致，最好为同一机型，而且机型较新，功能较全，以保证路面基层厚度一致，完整无缝，平整度好。

  - 压路机  至少应配备12T左右轻型压路机1～2台，18－20T的压路机2～3台，振动压路机2～3台和胶轮压路机2台。压路机的吨位和台数必须与拌和机及摊铺机生产能力相匹配，使从加水拌和到碾压终了的时间不超过水泥初凝时间，保证施工正常进行。

  - 自卸汽车  数量应与拌和设备、摊铺设备、压路机相匹配。

  - 装载机

  - 洒水车

  - 水泥钢制罐仓  由拌和机生产能力决定其容量，罐仓内应配有水泥破拱器，以免水泥起拱停流。

以上机械数量至少应满足每个工点、每日连续正常生产及工期要求。

- 质量检测仪器

  - 水泥胶砂强度、水泥凝结时间、安定性检验仪器

  - 水泥剂量测定设备

  - 重型击实仪

  - 水泥稳定碎石抗压试件制备与抗压强度测定设备

  - 标准养护室

  - 基层密度测定设备

  - 标准筛（方孔）

  - 土壤液、塑限联合测定仪

  - 压碎值仪

  - 针片状测定仪器

  - 取芯机

- 底基层的检查与验收

  - 底基层外形检查

底基层外形检查内容有高程、中线偏位、宽度、横坡度和平整度。

  - 底基层压实度检查、修补与验收

底基层应进行压实度和表面松散检查，凡不符合要求的路段，应分别采用补充碾压、填换好的材料等。

  - 底基层沉降检查

底基层的表面沉降速率应达到连续两个月小于5mm/月才可铺筑基层。

  - 底基层的质量应符合《江苏省高速公路工程项目工程施工质量检验标准》的要求。

二、混合料组成设计

水泥稳定材料的组成设计包括：根据规定的材料指标要求，通过试验选取合适的集料和水泥；确定合理的集料配合比例、水泥剂量、混合料的最佳含水量和相应的最大干密度。合理的水泥稳定碎石组成必须达到强度要求，具有较小的温缩和干缩系数（现场裂缝较少），施工和易性好（粗集料离析较小）。

- 材料要求

- 水泥

普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥都可用于拌制水泥稳定碎石混合料，宜采用强度等级不低于42.5级的早强、缓凝水泥，3d胶砂强度应不小于18Mpa。受外界影响而变质的水泥不得采用。水泥各龄期强度、安定性等应符合规定；水泥初凝时间应不小于3小时，终凝时间不小于6个小时。

采用散装水泥，在水泥进场入罐时，要停放七天，安定性合格后才能使用；夏季高温作业时，水泥稳定不能高于50℃，否则，应采用降温措施。

- 碎石

碎石的最大粒径为31.5mm，宜按粒径9.5mm～31.5mm、4.75mm～9.5mm、2.36mm～4.75mm和0～2.36mm四种规格备料。

碎石压碎值应不大于28％，粗集料针片状含量应不大于18％（宜不大于15％）。碎石中小于0.6mm的颗粒必须做液限和塑性指数试验，要求液限小于28％，塑性指数小于9。合成碎石的颗粒组成应符合表1的规定。

表1水泥稳定碎石混合料中合成碎石的颗粒组成

| 级配 | 通过下列筛孔（mm）的重量百分率（％） |
| --- | --- |
|  | 31.5 | 26.5 | 19 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | 0.075 |
| 范围 | 100 | 90~100 | 72~89 | 47~67 | 29~49 | 17~35 | 8~22 | 0~7 |

- 水  凡饮用水皆可使用，遇到可疑水源，应委托有关部门化验鉴定。

2．混合料组成设计

（1）取工地实际使用的碎石，分别进行水洗筛分，按颗粒组成进行计算，确定各种碎石的组成比例。要求组成混合料的级配应符合表1的规定，且4.75mm、0.075mm的通过量应接近级配范围的中值。

（2）取工地使用的水泥，按不同水泥剂量分组试验。一般水泥剂量按3.5%~5.5范围，分别取4~5种比例（以碎石质量为100）制备混合料（每组试件个数为：偏差系数10％~15％时9个，偏差系数15％~20％时13个），用重型击实法确定各组混合料的最佳含水量和最大干密度。

（3）为减少基层裂缝，应做到三个限制：在满足设计强度的基础上限制水泥用量；在减少含泥量的同时，限制细料、粉料用量；根据施工时气候条件限制含水量。施工中要求水泥剂量应不大于5.5％，碎石合成级配中小于0.075mm颗粒含量宜不大于4％，含水量宜不超过最佳含水量的1％。

（4）根据确定的最佳含水量拌制水泥稳定碎石混合料，按要求压实度（重型击实标准，98％）制备混合料试件，在标准条件下养护6天，浸水一天后取出，做无侧限抗压强度。

（5）水泥稳定碎石试件的标准养护条件是：将制好的试件脱模称重后，应立即用塑料薄膜包覆，放入养护室内养生，养护温度淮安以南为25℃±2℃，淮安以北为20℃±2℃。养生期的最后一天（第七天）将去掉薄膜试件浸泡水中，在浸泡水之前，应再次称试件的质量，水的深度应使水面在试件顶上约2.5cm，浸水的水温应与养护温度相同。将已浸水一昼夜的试件从水中取出，用软的旧布吸去试件表面的可见自由水，并称试件的质量。前六天养生期间试件水份损失应不超过10g，超过此规定的试件，应予作废。

（6）水泥稳定碎石7天浸水无侧限抗压强度代表值R代应不小于设计值（在3.0Mpa～5.0Mpa范围内）。设计值由施工图设计确定。

（7）试件室内试验结果抗压强度的代表值按下式计算：

# R代＝(1-ZαCν)

# R代－抗压强度代表值，Mpa；

－该组试件抗压强度的平均值，Mpa；

Zα－保证率系数，高速公路保证率95％，此时Zα＝1.645；

Cν－试验结果的偏差系数（以小数计）。

（8）取符合强度要求的最佳配合比作为水泥稳定碎石的生产配合比，用重型击实法求得最佳含水量和最大干密度，经审批后，以指导施工。

# 三、试铺

正式开工之前，应进行试铺。试铺段应选择在经验收合格的底基层上进行，其长度为300m～600m左右，每一种方案试验100m～200m。

水泥稳定碎石混合料采用中心站集中拌和（厂拌），由两台摊铺机梯队摊铺作业，一次碾压密实。试铺路段的拌和、摊铺、碾压各道工序按现行路面基层施工技术规范（JTJ034－2000）进行。

试铺路段要决定的主要内容如下：

  - 验证用于施工混合料的配合比

①调试拌和机，分别称出拌缸中不同规格的碎石、水泥、水的重量，测量其计量的准确性；

②调整拌和时间，保证混合料均匀性；

③检查混合料含水量、碎石级配、水泥剂量、7天无侧限抗压强度。

  - 确定铺筑的松铺厚度和松铺系数（约为1.20～1.30）。

  - 确定标准施工方法

①混合料配合比的控制方法；

②混合料摊铺方法和适用机具（包括摊铺机的行进速度、摊铺厚度的控制方式、梯队作业时摊铺机的间隔距离）；

③含水量的增加和控制方法；

④压实机械的选择和组合，压实的顺序，速度和遍数，至少应选择两种确保能达到压实标准的碾压方案，例如可采用如下碾压程序：12－15t；双钢轮压路机静压1遍，速度（1.5～1.7）km/h；18－20t双钢轮压路机静压1遍，速度（1.5～1.7）km/h；激振力20－25t三轮或双钢轮压路机振动碾压2遍，速度（1.8～2.2）km/h； 激振力大于40t三轮或双钢轮压路机振动碾压2～3遍，速度（1.8～2.2）km/h；轮胎压路机碾压1－2遍，速度（1.5～1.7）km/h；

⑤拌和、运输、摊铺和碾压机械的协调和配合。

  - 确定每一作业段的合适长度（一般建议50m－80m）。

  - 严密组织拌和、运输、碾压等工序，缩短延迟时间。

检验标准见附表，其中试铺段的检验频率应是标准中规定生产路面的2～3倍。

当使用的原材料和混合料、施工机械、施工方法及试铺路面各检验项目的检测结果都符合规定，可按以上内容编写《试铺总结》，经审批后即可作为申报正式路面施工开工的依据。

# 四、施工

- 一般要求

- 清除作业面表面的浮土、积水等。并将作业面表面洒水湿润。

- 开始摊铺的前一天要进行测量放样，按摊铺机宽度与传感器间距，一般在直线上间隔为10m，在平曲线上为5m，做出标记，并打好厚度控制线支架，根据松铺系数算出松铺厚度，决定控制线高度，挂好控制线。用于摊铺机摊铺厚度控制线钢丝的拉力应不小于800N。

- 水泥稳定碎石基层的施工期宜在冰冻到来半个月前结束，尽量避免在高温季节施工。

- 下层水泥稳定碎石结束7天后即可进行上层水泥稳定碎石的施工。两层水泥稳定碎石施工间隔不宜长于30天。

- 混合料的拌和

- 开始拌和前，拌和场的备料应能满足3－5天的摊铺用料。

- 每天开始搅拌前，应检查场内各处集料的含水量，计算当天的施工配合比，外加水与天然含水量的总和要比最佳含水量略高。同时，在充分估计施工富余强度时要从缩小施工偏差入手，不得以提高水泥用量的方式提高路面基层强度。

- 每天开始搅拌之后，按规定取混合料试样检查级配和水泥剂量；随时在线检查配比、含水量是否变化。高温作业时，早晚与中午的含水量要有区别，要按温度变化及时调整。

- 拌和机出料不允许采取自由跌落式的落地成堆、装载机装料运输的办法。一定要配备带活门漏斗的料仓，成品混合料先装入料仓内，由漏斗出料装车运输，装车时车辆应前后移动，分三次装料，避免混合料离析。

- 混合料的运输

- 运输车辆在每天开工前，要检验其完好情况，装料前应将车厢清洗干净。运输车辆数量一定要满足拌和出料与摊铺需要，并略有富余。

- 应尽快将拌成的混合料运送到铺筑现场。车上的混合料应覆盖，减少水份损失。如运输车辆中途出现故障，必须立即以最短时间排除；当车内混合料不能在水泥初凝时间内运到工地摊铺压实，必须予以废弃。

- 混合料的摊铺

- 摊铺前应将底基层洒水湿润；对于基层下层表面，应喷洒水泥净浆，按水泥质量计，宜不少于（1.0~1.5）kg/m2。水泥净浆稠度以洒布均匀为度，洒布长度以不大于摊铺机前30m～40m为宜。

- 摊铺前应检查摊铺机各部分运转情况，而且每天坚持重复此项工作。

- 调整好传感器臂与控制线的关系；严格控制基层厚度和高程，保证路拱横坡度满足设计要求。

- 摊铺机宜连续摊铺。如拌和机生产能力较小，应采用最低速度摊铺，禁止摊铺机停机待料。摊铺机的摊铺速度一般宜在1m/min左右。

- 基层混合料摊铺应采用两台摊铺机梯队作业，应保证其速度一致、摊铺厚度一致、松铺系数一致、路拱坡度一致、摊铺平整度一致、振动频率一致等，两机摊铺接缝平整。

- 摊铺机的螺旋布料器应有三分之二埋入混合料中。

- 在摊铺机后面应设专人消除离析现象，应该铲除局部粗集料“窝”，并用新拌混合料填补。

- 混合料的碾压

- 每台摊铺机后面，应紧跟三轮或双钢轮压路机，振动压路机和轮胎压路机进行碾压，一次碾压长度一般为50m～80m，碾压段落必须层次分明，设置明显的分界标志，有监理旁站。

- 碾压应遵循试铺路段确定的程序与工艺。注意稳压要充分，振压不起浪、不推移。压实时，遵循稳压（遍数适中，压实度达到90％）

轻振动碾压     重振动碾压     胶轮稳压的程序，压至无轮迹为止，碾压过程中，可用核子仪初查压实度，不合格时，重复再压（注意检测压实时间）。碾压完成后用灌砂法检测压实度。

- 压路机碾压时应应重叠1/2轮宽。

- 压路机倒车应自然停车，不许刹车；换档要轻且平顺，不要拉动基层。在第一遍初步稳压时，倒车后应原路返回，换档位置应在已压好的段落上，在未碾压的一头换档倒车位置错开，要成齿状，出现个别拥包时，应进行铲平处理。

- 压路机碾压时的行驶速度，第1～2遍为（1.5-1.7）km/h，以后各遍应为（1.8-2.2）km/h。

- 压路机停车要错开，相隔间距不小于3m，应停在已压好的路段上。

- 严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头和急刹车。

- 碾压宜在水泥初凝前及试验确定的延迟时间内完成，达到要求的压实度，同时没有明显的轮迹。

- 为保证水泥稳定碎石基层边缘压实度，应有一定的超宽；对用方木或型钢模板支撑时，也应有一定超宽。

- 横缝设置

- 水泥稳定碎石混合料摊铺时，应连续作业，如因故中断时间超过2h，则应设横缝；每天收工之后，第二天开工的接头断面也要设置横缝；要特别注意桥头搭板前水泥碎石的碾压。

- 横缝应与路面车道中心线垂直设置，接缝断面应是竖向平面。

其设置方法：

①压路机碾压完毕，沿端头斜面开到下承层上停机过夜。

②第二天将压路机沿斜面开到前一天施工的基层上，用三米直尺纵向放在接缝处，定出基层面离开三米直尺的点作为接缝位置，沿横向断面挖除下部分混合料，清理干净后，摊铺机从接缝处起步摊铺。

③压路机沿接缝横向碾压，由前一天压实层上逐渐推向新铺层，碾压完毕再纵向正常碾压。

④碾压完毕，接缝处纵向平整度应符合附表规定。

# 五、养生及交通管制

  - 每一段碾压完成以后应立即进行质量检查，并开始养生。

  - 养生方法：应将麻布或透水无纺土工布湿润，然后人工覆盖在碾压完成的基层顶面。覆盖2小时后，再用洒水车洒水，或用塑料薄膜覆盖养生。在7天内应保持基层处于湿润状态，28天内正常养护。养生结束后，应将覆盖物清除干净。

  - 用洒水车洒水养生时，洒水车的喷头要用喷雾式，不得用高压式喷管，以免破坏基层结构，每天洒水次数应视气候而定，整个养生期间应始终保持水泥稳定碎石层表面湿润。

  - 基层养生期不应少于7天。养生期内洒水车必须在另外一侧车道上行驶，工人手持水笼带，跨过中分带喷洒养生。

  - 在养生期间应封闭交通。

# 六、质量管理及检查验收

- 一般要求

- 水泥剂量的测定用料应在拌和机拌和后取样，并立即（一般规定小于10分钟）送到工地试验室进行滴定试验。

- 水泥用量除用滴定法检测水泥剂量要求外，还应进行总量控制检测。记录每天的实际水泥用量、碎石用量和实际工程量，计算对比水泥剂量的一致性。

- 水泥稳定碎石的质量要求见附表。

附表

水泥稳定碎石基层质量标准

| 检查项目 | 质量要求 | 检查规定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 要求值或容 许误差 | 质量要求 | 最低频率 | 方法 |  |
| 压实度 （％） | 不小于98 | 符合技术规范要求 | 4处/200米/层 | 每处每车道测一点，用灌砂法检查，采用重型击实标准 |  |
| 平整度（mm） | 8 | 平整、无起伏 | 2处/200米 | 用三米直尺连续量10尺，每尺取最大间隙 |  |
| 纵横高程（mm） | ＋5，－10 | 平整顺适 | 1断面/20米 | 每断面3～5点用水准仪测量 |  |
| 厚度 （mm） | 代表值－8 | 均匀一致 | 1处/200米/车道 | 每处3点，路中及边缘任选挖坑丈量 |  |
|  | 合格值－15 |  |  |  |  |
| 宽度（mm） | 不小于设计 | 边缘线整齐顺适，无曲折 | 1处/40米 | 用皮尺丈量 |  |
| 横坡度（％） | ±0.3 |  | 3个断面/100米 | 用水准仪测量 |  |
| 水泥剂量（％） | ±0.5 |  | 每2000m26个以上样品 | EDTA滴定及总量校核 | 拌和机拌和后取样 |
| 级配 |  | 符合规范范围 | 每2000m21次 | 水洗筛分 | 拌和机拌和后取样 |
| 强度（Mpa） | 3-5 | 符合设计要求 | 2组/每天 | 7天浸水抗压强度 | 上、下午各一组 |
| 含水量（％） | ±2 | 最佳含水量 | 随时 | 烘干法 |  |
| 外观要求 | ①表面平整密实，无浮石，弹簧现象； ②无明显压路机轮迹。 |

注：（1）水泥稳定碎石基层7d龄期必须能取出完整的钻件，如果取不出完整的钻件，则应找出不合格界限，进行返工处理。

（2）其他质量要求按《公路工程基层施工技术规范》（JTJ034—2000）执行。