## Sheet1
中国石化基本建设工程项目档案资源归档管理实施细则
阶段序号 | 项目阶段名称 | 归 档 文 件 |  | 档案归档单位 | 档案移交情况 |  |  | 备注
[5 empty] | 移交人 | 档案接收人 | 日 期
5 | 一、石油化工工程宜适用
| 施工管理 综合卷 | 封面 | SH/T3503-J101A、J101B
|  | 交工技术文件目录 | SH/T3503-J103
|  | 交工技术文件总目录 | SH/T3503-J102
|  | 交工技术文件说明 | SH/T3503-J104
合同
中标通知书
|  | 施工组织设计（方案）报审表 | SH/T3903-A.2
施工组织设计
工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要
|  | 工程开工/复工报审表（包括企业人员资质） | SH/T3903-A.1
|  | 开工报告 | SH/T3503-J105A、J105B
|  | 工程质量事故处理方案报审表 | SH/T3903-A.12
|  | 重大质量事故处理报告 | SH/T3503-J109
|  | 工程竣工报验单 | SH/T3903-A.10
|  | 工程中间交接证书 | SH/T3503-J106A、J106B
|  | 工程交工证书 | SH/T3503-J107A、J107B
工程施工总结
|  | 交工技术文件移交证书 | SH/T3503-J108A、J108B
工程竣工报告
5 | 施工管理 综合册 | 工程质量评定文件
|  | 封面 | SH/T3503-J101A、J101B
|  | 交工技术文件目录 | SH/T3503-J103
|  | 交工技术文件说明 | SH/T3503-J104
|  | 施工质量管理检查记录 | SH/T3508-Y01
|  | 分项工程质量验收记录 | SH/T3508-Y03
|  | 分部工程质量验收记录 | SH/T3508-Y04
|  | 子单位工程质量验收记录 | SH/T3508-Y05
|  | 工程观感质量验收记录 | SH/T3508-Y06
|  | 质量控制记录与技术资料核查记录 | SH/T3508-Y07
（各专业综合册中不再存放以上记录）
5 | 施工管理 土建专业 综合册 | 封面 | SH/T3503-J101C、J101D
|  | 交工技术文件目录 | SH/T3503-J103
|  | 交工技术文件总目录 | SH/T3503-J102
|  | 交工技术文件说明 | SH/T3503-J104
|  | 施工组织设计（方案）报审表 | SH/T3903-A.2
施工技术方案
工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要
|  | 工程开工/复工报审表 | SH/T3903-A.1
|  | 开工报告 | SH/T3503-J105A、J105B
|  | 工程质量事故处理方案报审表 | SH/T3903-A.12
|  | 重大质量事故处理报告 | SH/T3503-J109
|  | 工程竣工报验单 | SH/T3903-A.10
|  | 工程中间交接证明书 | SH/T3503-J106A、J106B
|  | 交工技术文件移交证书 | SH/T3503-J108A、J108B
|  | 工程变更单一览表 | SH/T3503-J110
设计变更单
|  | 工程联络单 | SH/T3503-J112
|  | 工程变更单 | SH/T3903-C.2
|  | 合格焊工登记表 | SH/T3503-J113
焊工资料（复印件）
|  | 无损检测人员登记表 | SH/T3503-J114
无损检测人员资料
|  | 封面 | SH/T3503-J101C、J101D
|  | 交工技术文件目录 | SH/T3503-J103
|  | 交工技术文件说明 | SH/T3503-J104
桩 基 部 分（单元）
|  | 工序报验申请表 | SH/T3903-A.4
工程定位测量记录
桩基工程质量控制资料
桩基子分部工程质量验收资料
土 建 部 分（子项工程）
5 | 施工管理 | 报验申请表 | SH/T3903-A.4
|  | 地基验槽记录 | SH/T3503-J201
| 土建专业 | 地基处理记录 | SH/T3503-J202
| 交工技术文件册 | 工程定位测量记录 | SH/T3503-J203
|  | 设备基础复测记录 | SH/T3503-J204
|  | 块体式设备基础允许偏差项目复测记录 | SH/T3503-J205
|  | 整体框架式设备基础允许偏差项目复测记录 | SH/T3503-J206
|  | 储罐基础允许偏差项目复测记录（一） | SH/T3503-J207-1
|  | 储罐基础允许偏差项目复测记录（二） | SH/T3503-J207-2
|  | 球形储罐基础允许偏差项目复测记录 | SH/T3503-J208
|  | 基础沉降观测记录 | SH/T3503-J209
|  | 防水工程试水检查记录 | SH/T3543-G208
|  | 水池蓄水试验记录 | SH/T3503-J209
|  | 防火层施工检查记录 | SH/T3543-G209
|  | 隐蔽工程记录 | SH/T3503-J111
混凝土工程浇筑施工记录
|  | 防水工程试水检查记录 | SH/T3543-G208
|  | 水池蓄水试验记录 | SH/T3503-J209
|  | 防火层施工检查记录 | SH/T3543-G209
|  | 隐蔽工程记录 | SH/T3503-J111
|  | 防腐工程质量验收记录 | SH/T3503-J116
施工技术管理资料
工程质量控制资料
施工试验报告及见证检测报告
隐蔽工程验收记录
施工记录
地基基础、主体、结构检验及抽样检测资料
土建工程安全和功能检验资料
工程质量验收记录
质量验收总表部分
地基基础分部
主体结构分部
装饰分部
屋面工程
地上、地下结构施工记录
钢结构工程质量控制资料检查表
有关安全及功能检验和见证检测项目检查记录
钢结构工程观感质量检查记录
钢结构合格证和进场验收记录
钢结构工程质量验收资料
|  | 接地电阻测量记录 | SH/T3503-J118
钢 结 构 工 程
钢框架安装记录
钢桁架安装记录
钢网架安装记录
钢吊车梁安装记录
高强度螺栓连接检查记录
钢筋混凝土构件吊装检查记录
建筑工程防腐蚀施工检查记录
|  | 焊缝超声检测报告（一） | SH/T3503-J123-1
|  | 焊缝超声检测报告（二） | SH/T3503-J123-1
|  | 超声测厚报告（一） | SH/T3503-J125-1
|  | 超声测厚报告（二） | SH/T3503-J125-2
|  | 磁粉检测报告（一） | SH/T3503-J126-1
|  | 磁粉检测报告（二） | SH/T3503-J126-2
|  | 渗透检测报告（一） | SH/T3503-J127-1
|  | 渗透检测报告（二） | SH/T3503-J127-2
建筑给水排水及采暖工程部分
分部工程验收资料
材料合格证、质保书、试验记录、隐蔽工程验收记录
室内给水子分部工程、分项工程验收记录
建 筑 电 气 工 程 分 部
分部工程验收资料
质量控制资料
工程质量验收记录
通 风 与 空 调 分 部 工 程
分部（子分部）工程质量验收资料
质量控制资料
子分部工程、分项工程质量验收记录
电 梯 分 部 工 程
电梯分部工程质量验收资料
工程质量控制资料
电梯子分部工程质量验收记录
建 筑 幕 墙 分 部
幕墙工程施工、技术管理资料
检验报告和复验报告
施工安装质量隐蔽验收记录
幕墙子分部工程质量验收资料
|  | 封面 | SH/T3503-J101C、J101D
|  | 交工技术文件目录 | SH/T3503-J103
|  | 交工技术文件总目录 | SH/T3503-J102
|  | 交工技术文件说明 | SH/T3503-J104
|  | 施工组织设计（方案）报审表 | SH/T3903-A.2
5 | 施工管理 | 施工技术方案
工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要
| 设备安装 | 工程开工/复工报审表 | SH/T3903-A.1
| 综合册 | 开工报告 | SH/T3503-J105A、J105B
|  | 工程质量事故处理方案报审表 | SH/T3903-A.12
|  | 重大质量事故处理报告 | SH/T3503-J109
|  | 工程竣工报验单 | SH/T3903-A.10
|  | 工程中间交接证明书 | SH/T3503-J106A、J106B
|  | 交工技术文件移交证书 | SH/T3503-J108A、J108B
|  | 工程变更单一览表 | SH/T3503-J110
设计变更单
|  | 工程联络单 | SH/T3503-J112
|  | 工程变更单 | SH/T3903-C.2
|  | 合格焊工登记表 | SH/T3503-J113
焊工资料（复印件）
|  | 无损检测人员登记表 | SH/T3503-J114
无损检测人员资料
|  | 封面 | SH/T3503-J101C、J101D
|  | 交工技术文件目录 | SH/T3503-J103
5 | 施工管理 | 交工技术文件说明 | SH/T3503-J104
|  | 报验申请表 | SH/T3903-A.4
| 设备安装 | 开箱检验记录（一） | SH/T3503-J115A、J115B
| 交工技术文件册 | 开箱检验记录（二）
|  | 机器拆检及组装记录 | SH/T3543-G301
|  | 机器安装检验记录 | SH/T3503-J301
|  | 齿式联轴器组装记录 | SH/T3543-G302
|  | 膜式联轴器组装记录 | SH/T3543-G303
|  | 变速箱齿轮轴转子跳动量检查记录 | SH/T3543-G304
|  | 变速箱齿轮组装记录 | SH/T3543-G305
|  | 径向滑动轴承组装记录 | SH/T3543-G306
|  | 止推滑动轴承组装记录 | SH/T3543-G307
|  | 油封间隙检查记录 | SH/T3543-G308
|  | 轴对中记录 | SH/T3503-J302
|  | 机组轴对中记录 | SH/T3503-J303
|  | 空冷式换热器构架安装记录 | SH/T3543-G350
|  | 空冷式换热器风机安装记录 | SH/T3503-J304
|  | 现场组焊设备焊接工作记录 | SH/T3543-J349
|  | 机器组装质量确认记录 | SH/T3503-J305
|  | 单机试车申请表 | SH/T3903-A.14
|  | 机器单机试车记录 | SH/T3503-J306
|  | 机组试车条件确认记录 | SH/T3503-J307
|  | 往复式压缩机找平找正记录（卧式） | SH/T3543-G329
|  | 往复式压缩机找平找正记录（立式） | SH/T3543-G330
|  | 往复式压缩机曲柄臂间距检查记录 | SH/T3543-G331
|  | 往复式压缩机主轴轴线与中体滑道轴线垂直度检查记录 | SH/T3543-G332
|  | 往复式压缩机主轴瓦与推力轴瓦间隙检查记录 | SH/T3543-G333
|  | 往复式压缩机十字头与中体滑间隙检查记录（卧式） | SH/T3543-G334
|  | 往复式压缩机十字头与中体滑间隙检查记录（立式） | SH/T3543-G335
|  | 往复式压缩机连杆组装记录 | SH/T3543-G336
|  | 往复式压缩机气缸余隙检查记录 | SH/T3543-G337
|  | 往复式压缩机活塞与气缸圆周间隙检查记录 | SH/T3543-G338
|  | 往复式压缩机活塞环安装记录 | SH/T3543-G339
|  | 往复式压缩机填料函各部间隙检查记录 | SH/T3543-G340
|  | 往复式压缩机试车记录（一） | SH/T3503-J308-1
|  | 往复式压缩机试车记录（二） | SH/T3503-J308-2
|  | 离心压缩机转子跳动量检查记录 | SH/T3543-G314
|  | 往复式压缩机活塞环安装记录 | SH/T3543-G339
|  | 离心式压缩机试车记录（一） | SH/T3503-J309-1
|  | 离心式压缩机试车记录（二） | SH/T3503-J309-2
|  | 汽轮机转子跳动量检查记录 | SH/T3543-G311
|  | 汽轮机转子装配间隙检查记录 | SH/T3543-G312
|  | 汽轮机喷嘴与叶片最小间隙检查记录 | SH/T3543-G313
|  | 汽轮机/燃气轮机试车记录（一） | SH/T3503-J310-1
|  | 汽轮机/燃气轮机试车记录（二） | SH/T3503-J310-2
|  | 电动机/发电机组装记录 | SH/T3543-G309
|  | 电动机/发电机定子与转子间空气间隙检查记录 | SH/T3543-G310
|  | 电动机试车记录 | SH/T3503-J311
|  | 变速器试车记录 | SH/T3503-J312
|  | 机组滑销系统间隙检查记录 | SH/T3543-G316
|  | 烟机转子跳动量检查记录 | SH/T3543-G317
|  | 烟机转子各部间隙检查记录 | SH/T3543-G318
|  | AV轴流压缩机导向键间隙检查记录 | SH/T3543-G318
|  | AV轴流压缩机支腿间隙检查记录 | SH/T3543-G320
|  | AV轴流压缩机伺服马达检查记录 | SH/T3543-G321
|  | AV轴流压缩机静叶角度开度检查记录 | SH/T3543-G322
|  | AV轴流压缩机调节缸两侧支撑装配间隙检查记录 | SH/T3543-G323
|  | AV轴流压缩机静叶驱动环与滑块间隙检查记录 | SH/T3543-G324
|  | AV轴流压缩机转子跳动量检查记录 | SH/T3543-G325
|  | 转子迷宫密封检查记录 | SH/T3543-G326
|  | AV轴流压缩机叶顶间隙检查记录 | SH/T3543-G327
|  | 转子位置检查记录 | SH/T3543-G328
|  | 釜类设备安装检验记录 | SH/T3503-J313
|  | 立式设备安装检验记录 | SH/T3503-J314
|  | 卧式设备安装检验记录 | SH/T3503-J315
|  | 塔盘安装检验记录 | SH/T3503-J316
|  | 设备填充检验记录 | SH/T3503-J317
|  | 立式圆筒形储罐组装质量检验记录 | SH/T3503-J320
|  | 立式圆筒形储罐试验记录 | SH/T3503-J321
|  | 湿式气柜组装质量检验记录 | SH/T3503-J322
|  | 湿式气柜试验记录 | SH/T3503-J323
|  | 干式气柜组装质量检验记录 | SH/T3503-J324
|  | 干式气柜试验记录 | SH/T3503-J325
|  | 火炬塔架和管筒安装检验记录 | SH/T3503-J326
|  | 隔热耐磨衬里质量检验记录 | SH/T3503-J327
|  | 换热设备耐压和严密性试验记录 | SH/T3503-J328
|  | 设备耐压／严密性试验记录 | SH/T3503-J329
|  | 常压设备热处理报告 | SH/T3503-J330
|  | 管式炉炉体钢结构安装检验记录 | SH/T3503-J331
|  | 炉管通球试验记录 | SH/T3503-J332
|  | 炉砖架安装检查记录 | SH/T3543-G341
|  | 炉锚软固件安装检查记录 | SH/T3543-G342
|  | 炉管板/管架安装检查记录 | SH/T3543-G343
|  | 燃烧器安装检查记录 | SH/T3543-G344
|  | 炉管吹扫记录 | SH/T3543-G345
|  | 衬里浇注料搅拌记录 | SH/T3543-G346
|  | 衬里养护记录 | SH/T3543-G347
|  | 衬里工程试块成型记录 | SH/T3543-G348
|  | 管式炉附件安装质量检验记录 | SH/T3503-J333
|  | 耐火炉附件安装质量检验记录 | SH/T3503-J334
|  | 耐火烧注料炉衬质量检验记录 | SH/T3503-J335
|  | 耐火纤维模块炉衬质量检验记录 | SH/T3503-J336
|  | 产品制造变更报告 | SH/T3543-G705
|  | 现场组装记录 | SH/T3543-G706
|  | 焊工分布图 | SH/T3543-G707
|  | 焊接接头表面质量检查记录 | SH/T3543-G708
|  | 产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告 | SH/T3543-G709
|  | 压力试验检验报告 | SH/T3543-G710
|  | 压力容器外观及几何尺寸检验报告 | SH/T3543-G711
|  | 球壳板/支柱到货检验报告 | SH/T3543-G712
|  | 球形储罐预制件检查记录 赤道带/温带板 | SH/T3543-G713
|  | 球形储罐预制件检查记录 极板/极中板 | SH/T3543-G714
|  | 球形储罐预制件检查记录 支柱 | SH/T3543-G715
|  | 球形储罐组装尺寸检查记录（一） | SH/T3543-G716
|  | 球形储罐组装尺寸检查记录（二） | SH/T3543-G717
|  | 球形储罐支柱检查记录 | SH/T3543-G718
|  | 球形储罐焊后几何尺寸检查记录 | SH/T3543-G719
|  | 设备热处理报告 | SH/T3543-G720
|  | 设备开孔接管检查记录 | SH/T3543-G721
|  | 起重机轨道与车档安装检查记录 | SH/T3543-G801
|  | 手动单梁起重机安装检查记录 | SH/T3543-G802
|  | 手动双梁起重机安装检查记录 | SH/T3543-G803
|  | 手动单梁悬挂起重机安装检查记录 | SH/T3543-G804
|  | 电动单梁起重机安装检查记录 | SH/T3543-G805
|  | 电动葫芦双梁起重机安装检查记录 | SH/T3543-G806
|  | 电动单梁悬挂起重机安装检查记录 | SH/T3543-G807
|  | 通用桥式起重机安装检查记录 | SH/T3543-G808
|  | 双梁门式起重机和装卸桥安装检查记录 | SH/T3543-G809
|  | 单主梁门式起重机和装卸桥安装检查记录 | SH/T3543-G810
|  | 臂上起重机和柱式悬臂起重机安装检查记录 | SH/T3543-G811
|  | 起重机械负荷试验条件确认表 | SH/T3543-G812
|  | 起重机械空负荷试验记录 | SH/T3543-G813
|  | 起重机械负荷试验记录 | SH/T3543-G814
|  | 隐蔽工程记录 | SH/T3503-J111
|  | 防腐工程质量检验记录 | SH/T3503-J116
|  | 隔热工程质量验收记录 | SH/T3503-J117
|  | 接地电阻测量记录 | SH/T3503-J118
|  | 安全阀调整试验记录 | SH/T3503-J119
|  | 安全附件安装检验记录 | SH/T3503-J120
|  | 垫铁隐蔽记录 | SH/T3503-J130
|  | 射线检测结果确认表 | SH/T3503-J121
|  | 射线检测报告（一） | SH/T3503-J122-1
|  | 射线检测报告（二） | SH/T3503-J122-2
|  | 焊缝超声检测报告（一） | SH/T3503-J123-1
|  | 焊缝超声检测报告（二） | SH/T3503-J123-2
|  | 超声波测厚报告（一） | SH/T3503-J125-1
|  | 超声波测厚报告（二） | SH/T3503-J125-2
|  | 磁粉检测报告（一） | SH/T3503-J126-1
|  | 磁粉检测报告（二） | SH/T3503-J126-2
|  | 渗透检测报告（一） | SH/T3503-J127-1
|  | 渗透检测报告（二） | SH/T3503-J127-2
|  | 硬度检验报告 | SH/T3503-J129
|  | 封面 | SH/T3503-J101C、J101D
|  | 交工技术文件目录 | SH/T3503-J103
|  | 交工技术文件总目录 | SH/T3503-J102
|  | 交工技术文件说明 | SH/T3503-J104
|  | 施工组织设计（方案）报审表 | SH/T3903-A.2
施工技术方案
工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要
|  | 工程开工/复工报审表 | SH/T3903-A.1
5 | 施工管理 | 开工报告 | SH/T3503-J105A、J105B
| 管道安装 | 工程质量事故处理方案报审表 | SH/T3903-A.12
| 综合册 | 重大质量事故处理报告 | SH/T3503-J109
|  | 工程竣工报验单 | SH/T3903-A.10
|  | 工程中间交接证明书 | SH/T3503-J106A、J106B
|  | 交工技术文件移交证书 | SH/T3503-J108A、J108B
|  | 工程变更单一览表 | SH/T3503-J110
设计变更单
|  | 工程联络单 | SH/T3503-J112
|  | 工程变更单 | SH/T3903-C.2
|  | 合格焊工登记表 | SH/T3503-J113
焊工资料（复印件）
|  | 无损检测人员登记表 | SH/T3503-J114
无损检测人员资料
|  | 封面 | SH/T3503-J101C、J101D
|  | 交工技术文件目录 | SH/T3503-J103
|  | 交工技术文件说明 | SH/T3503-J104
|  | 报验申请表 | SH/T3903-A.4
|  | 连接机器管道安装检查记录 | SH/T3543-G402
|  | 管道焊接工作记录 | SH/T3543-G403
|  | 管道对接焊接接头报验/检查记录 | SH/T3543-G404
|  | 管道组成件验证性和补充性检验记录 | SH/T3503-J401
|  | 金属环垫/透镜垫接触线检查记录 | SH/T3543-G409
|  | 带方向阀门安装检查记录 | SH/T3543-G405
|  | 阀门检验试验记录 | SH/T3543-G411
|  | 阀门试验记录 | SH/T3503-J402
|  | 弹簧支/吊架安装检验记录 | SH/T3503-J403
5 | 施工管理 | 滑动/固定管托安装检验记录 | SH/T3503-J404
|  | 管道补偿器安装检验记录 | SH/T3503-J405
| 管道安装 | 管道焊接工艺检查记录 | SH/T3543-G414
| 交工技术文件册 | 管道系统耐压试验条件确认与试验记录（一） | SH/T3503-J406-1
|  | 管道系统耐压试验条件确认与试验记录（二） | SH/T3503-J406-2
|  | 管道系统泄露性/真空试验条件确认与试验记录 | SH/T3503-J407
|  | 管道化学清洗过程检查记录 | SH/T3543-G411
|  | 管道吹洗/清洗检验记录 | SH/T3503-J408
|  | 给排水压力管道放水法试验记录 | SH/T3543-G406
|  | 给排水压力管道注水法试验记录 | SH/T3543-G407
|  | 给排水无压力管道闭水试验记录 | SH/T3543-G408
|  | 给排水压力管道耐压试验条件确认与试验记录 | SH/T3503-J409
|  | 给排水无压力管道耐压试验条件确认与试验记录 | SH/T3503-J410
|  | 仪表取源部件开孔/焊接检查记录 | SH/T3543-G413
|  | 管道静电接地测试记录 | SH/T3503-J413
|  | 隐蔽工程记录 | SH/T3503-J111
|  | 防腐工程质量检验记录 | SH/T3503-J116
|  | 隔热工程质量检验记录 | SH/T3503-J117
|  | 接地电阻测量记录 | SH/T3503-J118
|  | 安全阀调整试验记录 | SH/T3503-J119
|  | 安全附件安装检验记录 | SH/T3503-J120
|  | 管道系统耐压试验条件确认与试验记录（一） | SH/T3503-J406-1
|  | 管道系统耐压试验条件确认与试验记录（二） | SH/T3503-J406-2
|  | 管道系统泄露性/真空试验条件确认与试验记录 | SH/T3503-J407
|  | 管道单线图 | （上下要确定对应关系）
管道管段图
|  | 管道焊接接头热处理报告（一） | SH/T3503-J411-1
|  | 管道焊接接头热处理报告（二） | SH/T3503-J411-2
|  | 管道焊接接头射线检测比例确认表（一） | SH/T3503-J412-1
|  | 管道焊接接头射线检测比例确认表（二） | SH/T3503-J412-2
|  | 射线检测结果确认表 | SH/T3503-J121
|  | 射线检测报告（一） | SH/T3503-J122-1
|  | 射线检测报告（二） | SH/T3503-J122-2
|  | 焊缝超声检测报告（一） | SH/T3503-J123-1
|  | 焊缝超声检测报告（一） | SH/T3503-J123-2
|  | 超声测厚报告（一） | SH/T3503-J125-1
|  | 超声测厚报告（二） | SH/T3503-J125-2
|  | 磁粉检测报告（一） | SH/T3503-J126-1
|  | 磁粉检测报告（二） | SH/T3503-J126-2
|  | 渗透检测报告（一） | SH/T3503-J127-1
|  | 渗透检测报告（二） | SH/T3503-J127-2
5 | 施工管理 电气安装 综合册 | 封面 | SH/T3503-J101C、J101D
|  | 交工技术文件目录 | SH/T3503-J103
|  | 交工技术文件总目录 | SH/T3503-J102
|  | 交工技术文件说明 | SH/T3503-J104
|  | 施工组织设计（方案）报审表 | SH/T3903-A.2
施工技术方案
工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要
|  | 工程开工/复工报审表 | SH/T3903-A.1
|  | 开工报告 | SH/T3503-J105A、J105B
|  | 工程质量事故处理方案报审表 | SH/T3903-A.12
|  | 重大质量事故处理报告 | SH/T3503-J109
|  | 工程竣工报验单 | SH/T3903-A.10
|  | 工程中间交接证明书 | SH/T3503-J106A、J106B
|  | 交工技术文件移交证书 | SH/T3503-J108A、J108B
|  | 工程变更单一览表 | SH/T3503-J110
设计变更单
|  | 工程联络单 | SH/T3503-J112
|  | 工程变更单 | SH/T3903-C.2
|  | 合格焊工登记表 | SH/T3503-J113
焊工资料（复印件）
|  | 无损检测人员登记表 | SH/T3503-J114
无损检测人员资料
5 | 施工管理 电气安装 交工技术文件册 | 封面 | SH/T3503-J101C、J101D
|  | 交工技术文件目录 | SH/T3503-J103
|  | 交工技术文件说明 | SH/T3503-J104
|  | 报验申请表 | SH/T3903-A.4
|  | 电器设备交接试验记录 | SH/T3543-G501
|  | 电器设备试验项目确认表 | SH/T3503-J501
|  | 交流电动机试验记录 | SH/T3543-G502
|  | 直流电动机试验记录 | SH/T3543-G503
|  | 交流电动机安装检验与空载运行记录 | SH/T3503-J502
|  | 电力变压器试验记录 | SH/T3543-G504
|  | 变压器器身检查记录 | SH/T3543-G519
|  | 变压器干燥记录 | SH/T3543-G520
|  | 变压器安装检验记录 | SH/T3503-J503
|  | 电压互感器试验记录 | SH/T3543-G505
|  | 电流互感器试验记录 | SH/T3543-G506
|  | 真空断路器试验记录 | SH/T3543-G507
|  | 断路器安装调整记录 | SH/T3543-G521
|  | 电力电缆试验记录 | SH/T3543-G508
|  | 并联电容器试验记录 | SH/T3543-G509
|  | 氧化锌避雷器试验记录 | SH/T3543-G510
|  | 交流耐压试验记录 | SH/T3543-G511
|  | 电流/电压继电器试验记录 | SH/T3543-G512
|  | 时间继电器试验记录 | SH/T3543-G513
|  | 中间/信号继电器试验记录 | SH/T3543-G514
|  | 电测量指示仪表检查记录 | SH/T3543-G515
|  | 零序保护系统试验记录 | SH/T3543-G516
|  | 电机抽芯检查记录 | SH/T3543-G517
|  | 电机干燥记录 | SH/T3543-G518
|  | 隔离开关/负荷开头安装调整记录 | SH/T3543-G522
|  | 高/低压开关柜安装检验记录 | SH/T3503-J504
|  | 保护/控制盘（屏）安装检验记录 | SH/T3503-J505
|  | 蓄电池充放电记录（一） | SH/T3543-G523-1
|  | 蓄电池充放电记录（二） | SH/T3543-G523-2
|  | 直流系统/不间断电源（UPS）安装检验记录 | SH/T3503-J506
|  | 电气照明安装检查记录 | SH/T3543-G524
|  | 电伴热安装检查记录 | SH/T3543-G525
|  | 电缆桥架安装检查记录 | SH/T3543-G526
|  | 电缆敷设及绝缘检测记录 | SH/T3503-J507
|  | 火灾自动报警系统安装检验记录 | SH/T3503-J508
|  | 隐蔽工程记录 | SH/T3503-J111
|  | ＿＿＿＿试验/调校记录 | SH/T3543-G123
5 | 施工管理 仪表安装 综合册 | 封面 | SH/T3503-J101C、J101D
|  | 交工技术文件目录 | SH/T3503-J103
|  | 交工技术文件总目录 | SH/T3503-J102
|  | 交工技术文件说明 | SH/T3503-J104
|  | 施工组织设计（方案）报审表 | SH/T3903-A.2
施工技术方案
工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要
|  | 工程开工/复工报审表 | SH/T3903-A.1
|  | 开工报告 | SH/T3503-J105A
SH/T3503-J105B
|  | 工程质量事故处理方案报审表 | SH/T3903-A.12
|  | 重大质量事故处理报告 | SH/T3503-J109
|  | 工程竣工报验单 | SH/T3903-A.10
|  | 工程中间交接证明书 | SH/T3503-J106A、J106B
|  | 交工技术文件移交证书 | SH/T3503-J108A、J108B
|  | 工程变更单一览表 | SH/T3503-J110
设计变更单
|  | 工程联络单 | SH/T3503-J112
|  | 工程变更单 | SH/T3903-C.2
|  | 合格焊工登记表 | SH/T3503-J113
焊工资料
|  | 无损检测人员登记表 | SH/T3503-J114
无损检测人员资料
5 | 施工管理 仪表安装 交工技术文件册 | 封面 | SH/T3503-J101C
SH/T3503-J101D
|  | 交工技术文件目录 | SH/T3503-J103
|  | 交工技术文件说明 | SH/T3503-J104
|  | 报验申请表 | SH/T3903-A.4
|  | 变送器/转换器调校记录 | SH/T3543-G601
|  | 调节器调效记录（一） | SH/T3543-G602
|  | 调节器调效记录（二） | SH/T3543-G603
|  | 调节阀/执行器/开关阀调校记录 | SH/T3543-G604
|  | 指示/记录仪调校记录 | SH/T3543-G605
|  | 热电偶/热电阻检查记录 | SH/T3543-G606
|  | 物位仪表调校记录 | SH/T3543-G607
|  | 计算机调校记录 | SH/T3543-G608
|  | 积算器调校记录 | SH/T3543-G609
|  | 安全栅/分配器/选择器调校记录 | SH/T3543-G610
|  | 就地指示仪调校记录（直读式压力计/温度计） | SH/T3543-G611
|  | 工艺开关调校记录 | SH/T3543-G612
|  | 分析仪调校记录 | SH/T3543-G613
|  | 节流装置安装检查记录 | SH/T3543-G614
|  | 电缆/电线敷设及绝缘电阻测量记录 | SH/T3543-G615
|  | 电缆安装检查记录 | SH/T3543-G616
|  | 汇线槽/桥架安装检查记录 | SH/T3543-G617
|  | 现场仪表安装检查记录 | SH/T3543-G618
|  | FF及HART变送器/转换器检查记录 | SH/T3543-G619
|  | 智能仪表功能参数检查记录 | SH/T3543-G620
|  | 智能仪表功能模块记录 | SH/T3543-G621
|  | 智能仪表程序设置检查记录 | SH/T3543-G622
|  | DCS机柜/仪表盘/操作台安装检验记录 | SH/T3503-J601
|  | 综合控制系统硬点/软点检查记录 | SH/T3543-G623
|  | 综合控制系统基本检测记录 | SH/T3503-J602
|  | 报警/联锁系统与可编程序控制器（PLC）调试记录 | SH/T3503-J603
|  | DCS/SIS送电条件确认表 | SH/T3503-J604
|  | 仪表设备校验项目确认表 | SH/T3503-J605
|  | 联校试验条件确认表 | SH/T3503-J606
|  | 联校调试记录 | SH/T3503-J607
|  | 仪表管路脱脂/酸洗记录 | SH/T3543-G624
|  | 仪表管道耐压/严密性试验记录 | SH/T3503-J608
|  | 仪表管道泄漏性/真空度试验条件确认与试验记录 | SH/T3503-J609
|  | 隐蔽工程记录 | SH/T3503-J111
|  | 安全阀调整记录 | SH/T3503-J119
|  | 安全附件调试记录 | SH/T3503-J120
|  | 接地电阻测量记录 | SH/T3503-J118
5 | 施工管理 材料/设备质量证明 综合册 | 封面 | SH/T3503-J101C、J101D
|  | 交工技术文件目录 | SH/T3503-J103
|  | 交工技术文件总目录 | SH/T3503-J102
|  | 交工技术文件说明 | SH/T3503-J104
|  | 工程质量事故处理方案报审表 | SH/T3903-A.12
|  | 重大质量事故处理报告 | SH/T3503-J109
|  | 交工技术文件移交证书 | SH/T3503-J108A、J108B
|  | 工程变更单一览表 | SH/T3503-J110
材料变更文件
5 | 施工管理 材料/设备质量证明卷 交工技术文件册 | 封面 | SH/T3503-J101C、D
|  | 交工技术文件目录 | SH/T3503-J103
|  | 交工技术文件说明 | SH/T3503-J104
|  | 报验申请表 | SH/T3903-A.4
发放领用登记表一览表
材料/设备发放领用登记表
|  | 设备/材料质量证明文件一览表（一） | SH/T3503-J131-1
|  | 设备/材料质量证明文件一览表（二） | SH/T3503-J131-2
材料/设备质量证明文件
检测、复验报告
|  | 金属材料化学成分分析检验报告 | SH/T3503-J128
备件、易损件目录
|  | 压力容器产品质量证明书 | SH/T3543-G701
|  | 产品合格证 | SH/T3543-G702
|  | 产品技术特性 | SH/T3543-G703
|  | 产品主要受压元件使用材料一览表（含焊接材料） | SH/T3543-G704
7 | 工艺、设备 管理 | 工艺文件
工艺说明、规程、路线、试验、技术总结。
设计范围(本工艺包所涉及的内容、范围)；设计规模设计基础、主要原材料、化学品、产品规格、公用工程规格及要求、消耗定额、三废排放量及规格、 生产定员。
工程保证指标和需要说明的安全生产要求、工艺说明 、工艺生产(反应)原理、主要操作条件、工艺流程叙述、 物料平衡和热量平衡、工艺物流数据表、主要设备主规格书和计算书、分析化验、自控方案、主要控制方案说明。
仪表选型原则、主要仪表(节流装置、调节阀)数据表、管道设计、制造、 物料和有特殊要求的管道表、特殊管道材料等级规定
工艺物料流程图(PFD)、工艺管道和仪表流程图、建议的设备布置图。
设备文件 （设备按专业台套组卷，排序按A-Z字母排列，每套归档内容）
设备、材料采购出厂质量合格证明、检验合格证、材料试验报告及汇总表、设备产品质量证明文件（产品合格证）、设备产品质量保证书
设备材料装箱单、开箱记录、工具单、备品备件单、开箱检验记录表
现场安装设备文件（每台套归档内容）
使用说明书、零部件目录
制造竣工图
焊接试验记录、报告
制造检验、探伤记录、射线报告
检测部位示意图及检验报告及确认表
设备测绘、验收记录
电器、仪表文件 （含各类阀门，分类排序组卷）
电器、仪表采购出厂质量合格证明
电器、仪表装箱单
开箱记录
工具单
备品备件单
开箱检验记录表
电器、仪表图纸
使用说明书
零部件目录
电器、仪表验收记录
文表、竣工图纸（按专业、文表和图号组卷，含电子版。）（可参照图纸总目录、总分目录、分目录、目录对文表、竣工图进行收集归档。）
工艺专业
a) 文表类：
1. 文件目录
2. 说明书
3. 界区条件表
8 | 文表及竣工图 | 4. 管道表
5. 工艺设备表
| 管理 | 6. 工艺设备数据表
b) 图纸类：
1. 工艺管道及仪表流程图（PID）
2. 公用工程管道及仪表流程图（UID）
静设备
a) 文表类：
1. 文件目录
2. 计算书
3. 技术条件
4. 装置设计说明书
5. 单体设备说明书
6. 风险评估报告（仅限Ⅲ类压力容器）
b) 图纸类：
1. 装配图（总图）
2. 部件图
3. 零件图
4. 预焊件图
5. 管口方位图
8 | 文表及竣工图 | 动设备
| 管理 | a） 文表类：
1. 文件目录
2. 说明书
3. 数据表
b） 设计图类：
1. 机械设备安装图
2. 基础设计条件图
3. 机械的辅助流程图
4. 机械的仪表联锁原理
工业炉
a）文表类：
1. 文件目录
2. 说明书
3. 风机表
4. 材料表
5. 设备材料规格表
b） 设计图类：
1. 工业炉本体部分
2. 余热回收系统
3. 独立烟囱
4. 梯子平台图
5. 弹簧支吊架一览表
6. 管道伴热索引表
7. 特殊阀门规格书
8. 非标准管道附件规格书
9. 弹簧支吊架一览表
b）图纸类：
1. 装置平面布置图
2. 装置竖面布置图
3. 装置区域划分图
8 | 文表及竣工图 | 4. 管道平面布置图
| 管理 | 5. 管道布置详图
6. 管段图
7. 伴热管道系统图或伴热管道布置图
8. 管道支吊架图
9. 特殊管件图
10.界区管道接点图
11.管道静电接地图
12.管道拆除图
总图运输
a) 文表类：
1、文件目录
2、说明书
3、运输装卸设备表
4、综合材料表
5、设备材料规格表
b）图纸类：
1. 总平面布置图
2. 场地平整图
3. 竖向布置图
4. 道路及明沟排雨水布置图
5. 围墙大门及守卫室布置图
6. 管线综合图（必要时）
8 | 文表及竣工图 | 7. 绿化设计图（必要时）
| 管理 | 8. 铁路设计图
9. 装置竖向布置图
10.其它设计图
11.总图运输设计资料及其可编辑电子版文件
12.测量控制网资料及标志
装置布置及配管
a) 文表类：
1. 文件目录
2. 说明书
3. 综合材料表
4. 管道支吊架汇总表
5. 弹簧支吊架一览表
6. 管道伴热索引表
7. 特殊阀门规格书
8. 非标准管道附件规格书
b）图纸类：
1. 装置平面布置图
2. 装置竖面布置图
3. 装置区域划分图
4. 管道平面布置图
5. 管道布置详图
6. 管段图
7. 伴热管道系统图或伴热管道布置图
8. 管道支吊架图
9. 特殊管件图
8 | 文表及竣工图 | 10.界区管道接点图
| 管理 | 11.管道静电接地图
12.管道拆除图
仪 表
a) 文表类：
1. 文件目录
2. 仪表设计说明（或说明书）
3. 仪表索引表
4. I/O索引表或I/O分配表（必要时）
5. 仪表规格书
6. 分散控制系统（DCS）规格书（注）
7. 安全仪表系统（SIS）规格书（注）
8. 可编程序控制系统（PLC）规格书（注）
9. 过程计算机系统（PCS）规格书（注）
10.过程数据采集系统（SCADA）规格书（注）
11.仪表盘（柜）规格书（必要时）
12.在线分析仪规格书（注）
13.报警和联锁设定值一览表（必要时）
14.仪表电缆连接表
15.仪表安装材料汇总表（或材料表）
b） 设计图类：
1. 控制室平面布置图
2. 控制室仪表电缆敷设图
3. 仪表电缆桥架敷设图或走向图
|  | 4. 气体检测器平面布置图 | 8.1条b）款没找到在哪里
5. 仪表配管配线平面布置图
6. 仪表供气管线平面布置图
8 | 文表及竣工图 | 7. 仪表伴热冲洗及隔离管线平面布置图
| 管理 | 8. 仪表测量管路连接图（或导压配管安装图）
9. 安全仪表系统逻辑框图（或联锁逻辑框图）
10.顺序控制系统逻辑框图（或时序图）
11.复杂控制回路功能说明（必要时）
12.仪表回路图（必要时）
13.仪表供电系统图
14.仪表接地系统图
15.仪表盘（柜）布置图（由系统制造商供货时）
16.仪表盘（柜）接线图（由系统制造商供货时）
17.端子（安全栅）柜布置图（由系统制造商供货时）
18.端子（安全栅）柜接线图（由系统制造商供货时）
电 气
a）文表类
1. 文件目录
2. 说明书
3. 电气设备材料表
4. 高（中）压设备选择及校验表（当需要时）
5. 继电保护整定表及整定曲线
b）图纸类：
1. 高（中）压系统图
2. 高（中）压电路图
3. 直流供电系统图
4. 低压系统图
5. 低压电路图
6. 低压抽屉柜排列布置图（当需要时）
7. 自动化系统网络拓朴及配置图（当需要时）
8. 高（中）压配电装置小母线布置图
9. 互连接线图（当接线关系复杂时）
8 | 文表及竣工图 | 10.变配电所平面布置及剖面图
| 管理 | 11.电缆桥架（电缆沟）平剖面图
12.配电平面图
13.照明平面图
14.动力（照明）系统图
15.防雷、接地平面图；
16.电缆表
17.典型安装图
电 气（装置（单元）部分设计文件包括：）
a）文表类
1.文件目录
2.说明书
3.电气设备材料表
4. 电缆表
b）图纸类：
1. 爆炸危险区域划分图
2. 配电平面图
3. 电缆桥架（电缆沟）平剖面图
4. 照明平面图
5. 动力（照明）系统图
6. 防雷、防静电接地平面图
7. 电缆表
8. 典型安装图
电 信
a）文表类
1. 文件目录
2. 说明书
3. 电信设备材料表
8 | 文表及竣工图 | b）图纸类：
| 管理 | 1. 各类有线电话、无线电话、火灾自动报警、电视监视、扩音对讲等电信系统的系统图及配线图（当装置电信自成系统时）
2. 综合布线系统图（必要时）
3. 装置各建筑物（室内部分）电信（设备配线）平面图
4. 综合布线设备配线平面图（必要时）
5. 电源配线图（必要时）
6. 室外电信平面图
7. 电缆桥架（电缆沟）图
8. 电缆敷设表
9. 电信设备布置图（必要时）
10.设备盘面布置图（必要时）
11.典型安装图
结 构
a）文表类
1. 文件目录
2. 装置说明书
3. 单体说明书（必要时）
4. 材料表
b）图纸类：
1. 人工地基处理图（包括桩位平面图、桩详图、复合地基平面图、强夯夯点布置图等）
2. 基础总平面图
3. 单体基础图（包括基础平面布置图和基础详图）
8 | 文表及竣工图 | 4. 设备基础图
| 管理 | 5. 钢筋混凝土池类详图
6. 特种结构详图
7. 钢筋混凝土结构详图（包括结构布置图、剖面图及构件和节点详图）
8. 钢结构详图（包括结构平面布置图、立面图、构件和节点详图）
建 筑
a）文表类：
1. 文件目录
2. 装置说明书
3. 单体说明书（必要时）
4. 注：设计说明也可编入设计图纸
b）图纸类：
1. 平面图
2. 立面图
3. 剖面图
4. 详图
暖通空调
a）文表类：
1. 文件目录
2. 说明书
3. 暖通空调设备表
4. 综合材料表
b）图纸类：
1．管道及仪表流程图
2．采暖平面图
3．采暖系统图
4．通风（空调、除尘）平面图
5．通风（空调、除尘）剖面图
6．通风（空调、除尘）系统图
8 | 文表及竣工图 | 7．机房管道布置图
| 管理 | 8．机房设备布置图
9．详图
分析化验
a）文表类
1.文件目录
2.说明书
3.分析项目表
4.分析仪器设备表
5.综合材料表
6.电缆表
7.典型安装图
b）图纸类：
1.分析管道流程图
2.分析室平面布置图
3.分析室管道平面布置图
4.分析室管道布置详图
给排水
a）文表类
1.文件目录
2.说明书
3.设备表（必要时）
4.综合材料表
b）图纸类：
1.给排水管道（或设备）平面布置图
2.给排水管道（或设备）安装详图及井详图
3.给排水管道及仪表流程图（PID）
8 | 文表及竣工图 | 4.给排水构筑物（或特殊井室）平剖面图
| 管理 | 5.界区管道接点方位图（或界区条件表）
消 防
a）文表类
1.文件目录
2.说明书
3.消防设备表
4.综合材料表
b）图纸类：
1.消防管道及仪表流程图
2.泡沫灭火系统管道及仪表流程图
3.其它自动灭火系统（水喷淋、水喷雾、气体、干粉）管道及仪表流程图
4.消防设施布置图（可与消防管道平面布置图合并）
5.消防管道平面布置图（可与“给排水管道平面布置图”合并）
9 | 涉外文件 | 询价书
报价书、投标文件
合同及其附件
谈判协议、议定书
谈判洽谈记录、纪要、备忘录
谈判过程中外商提交的材料
出国调研、考察材料
|  | 国外各设计阶段文件及设计联络文件（如工艺包、专利技术、安装手册、图纸、操作手册、标准规范） | 电子文件都需要，不需额外交代
各设计阶段审查议定书
技术问题来往函电
国外设备、材料检验、安装手册、操作使用说明书等随机文件，以及相关电子文件
国外设备合格证明、装箱单、提单、商业发票、保险单证明
设备开箱检验记录及协议书、商检文件（如入境货物检验检疫证明、检验报告）、海关文件及索赔文件
国外设备、材料的防腐、保护措施和方法等文件
外国技术人员现场提供的文件材料
外事工作总结
10 | 生产准备 | 生产准备工作纲要（方案）
总体试车方案
安全操作规程
工艺技术规程
操作手册
大机组试车方案、调试报告
装置联锁调试方案
事故分析报告
现场运行及事故应急救援预案
设备图册
工艺流程图册
装置物料平衡图集
装置仪表安全系统（SIS）逻辑图册
技术培训材料
生产考核方案、考核评价报告和考核总结
标定报告
试生产总结
11 | 财务、器材管理文件 | 固定资产投资计划
固定资产投资统计报表
工程资金使用计划
工程项目付款计划
终审后的结算书
工程预审计报告、预决算报告
交付使用的固定资产、流动资产、无形资产清册
12 12 | 竣工验收文件 竣工验收文件 | 项目建设总结及大事记
工程设计总结
项目质量评审文件：质量监督报告
工程审计文件、决算报告：工程审计报告、审计决定和审计意见书、决算报告
工程现场声像文件(这里专指建设单位形成的，包括照片、录像、专题片等；参建各单位形成的反映项目各建设时期、各关键控制点、各形象进度的声像文件及电子版)
环境保护验收文件
环保监测报告
环保竣工验收申请报告(附件不归档)
验收会议材料、专业验收意见及签字表
验收批文
职业卫生验收文件
职业病危害控制效果评价报告
职业卫生竣工验收申请报告及申报表(附件不归档)
验收会议材料、专业验收意见及签字表
验收批文
安全验收文件
安全验收评价报告及整改意见意见书
|  | 安全设施竣工验收申请书及附件。附件包括：建设情况报告、建设项目安全设施工情况报告、建设项目监理报告、建设项目安全生产投入资金情况报告、质量监督报告、安全设计试生产(使用)情况报告、安全设施设计报告、安全生产监督管理部门意见 | “附近”-“附件”
危险化学品建设项目安全许可申请书（国家安监局项目）
验收会议材料、专业验收意见签字表
消防验收文件
建筑工程消防验收申报表(附件不归档)
防雷防静电检测报告、建筑消防设施检测报告
验收会议材料、验收意见及签字表
建筑工程消防验收意见书
规划许可验收文件
规划勘测报告、
规划许可证申请表、许可证
档案验收文件
档案自检报告
档案预验收、验收申请
验收会议材料、验收意见及签字表
验收批文
水土保持、地震安全验收文件
水土保持监测报告、水土保持设施验收技术评估报告、地震安全性评价结果复核报告
竣工验收会议文件
验收申请报告、项目竣工验收报告、验收证书及验收委员会名册、签字表、验收备案文件
项目评优报奖申报材料、批准文件及证书

## Sheet1 (2)
序号 | 阶段名称 | 归 档 文 件
5 | 一、石油化工工程宜适用
| 施工管理 综合卷 | 封面 | SH/T3503-J101A、J101B
|  | 交工技术文件目录 | SH/T3503-J103
|  | 交工技术文件总目录 | SH/T3503-J102
|  | 交工技术文件说明 | SH/T3503-J104
合同
中标通知书
|  | 施工组织设计（方案）报审表 | SH/T3903-A.2
施工组织设计
工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要
|  | 工程开工/复工报审表（包括企业人员资质） | SH/T3903-A.1
|  | 开工报告 | SH/T3503-J105A、J105B
|  | 工程质量事故处理方案报审表 | SH/T3903-A.12
|  | 重大质量事故处理报告 | SH/T3503-J109
|  | 工程竣工报验单 | SH/T3903-A.10
|  | 工程中间交接证书 | SH/T3503-J106A、J106B
|  | 工程交工证书 | SH/T3503-J107A、J107B
工程施工总结
|  | 交工技术文件移交证书 | SH/T3503-J108A、J108B
工程竣工报告
5 | 施工管理 综合册 | 工程质量评定文件
|  | 封面 | SH/T3503-J101A、J101B
|  | 交工技术文件目录 | SH/T3503-J103
|  | 交工技术文件说明 | SH/T3503-J104
|  | 施工质量管理检查记录 | SH/T3508-Y01
|  | 分项工程质量验收记录 | SH/T3508-Y03
|  | 分部工程质量验收记录 | SH/T3508-Y04
|  | 子单位工程质量验收记录 | SH/T3508-Y05
|  | 工程观感质量验收记录 | SH/T3508-Y06
|  | 质量控制记录与技术资料核查记录 | SH/T3508-Y07
（各专业综合册中不再存放以上记录）
土 建 部 分（子项工程）
|  | 块体式设备基础允许偏差项目复测记录 | SH/T3503-J205
|  | 基础沉降观测记录 | SH/T3503-J209
|  | 隐蔽工程记录 | SH/T3503-J111
|  | 防腐工程质量验收记录 | SH/T3503-J116
钢结构工程质量控制资料检查表
有关安全及功能检验和见证检测项目检查记录
钢结构工程观感质量检查记录
钢结构合格证和进场验收记录
钢结构工程质量验收资料
|  | 接地电阻测量记录 | SH/T3503-J118
钢 结 构 工 程
钢框架安装记录
钢桁架安装记录
建筑工程防腐蚀施工检查记录
建筑给水排水及采暖工程部分
分部工程验收资料
材料合格证、质保书、试验记录、隐蔽工程验收记录
室内给水子分部工程、分项工程验收记录
建 筑 电 气 工 程 分 部
分部工程验收资料
质量控制资料
工程质量验收记录
|  | 封面 | SH/T3503-J101C、J101D
|  | 交工技术文件目录 | SH/T3503-J103
|  | 交工技术文件总目录 | SH/T3503-J102
|  | 交工技术文件说明 | SH/T3503-J104
|  | 施工组织设计（方案）报审表 | SH/T3903-A.2
5 | 施工管理 | 施工技术方案
工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要
| 设备安装 | 工程开工/复工报审表 | SH/T3903-A.1
| 综合册 | 开工报告 | SH/T3503-J105A、J105B
|  | 工程质量事故处理方案报审表 | SH/T3903-A.12
|  | 重大质量事故处理报告 | SH/T3503-J109
|  | 工程竣工报验单 | SH/T3903-A.10
|  | 工程中间交接证明书 | SH/T3503-J106A、J106B
|  | 交工技术文件移交证书 | SH/T3503-J108A、J108B
|  | 工程变更单一览表 | SH/T3503-J110
设计变更单
|  | 工程联络单 | SH/T3503-J112
|  | 工程变更单 | SH/T3903-C.2
|  | 合格焊工登记表 | SH/T3503-J113
焊工资料（复印件）
|  | 无损检测人员登记表 | SH/T3503-J114
无损检测人员资料
|  | 封面 | SH/T3503-J101C、J101D
|  | 交工技术文件目录 | SH/T3503-J103
5 | 施工管理 | 交工技术文件说明 | SH/T3503-J104
|  | 报验申请表 | SH/T3903-A.4
| 设备安装 | 开箱检验记录（一） | SH/T3503-J115A、J115B
| 交工技术文件册 | 开箱检验记录（二）
|  | 机器拆检及组装记录 | SH/T3543-G301
|  | 机器安装检验记录 | SH/T3503-J301
|  | 齿式联轴器组装记录 | SH/T3543-G302
|  | 膜式联轴器组装记录 | SH/T3543-G303
|  | 变速箱齿轮轴转子跳动量检查记录 | SH/T3543-G304
|  | 变速箱齿轮组装记录 | SH/T3543-G305
|  | 径向滑动轴承组装记录 | SH/T3543-G306
|  | 止推滑动轴承组装记录 | SH/T3543-G307
|  | 油封间隙检查记录 | SH/T3543-G308
|  | 轴对中记录 | SH/T3503-J302
|  | 机组轴对中记录 | SH/T3503-J303
|  | 空冷式换热器构架安装记录 | SH/T3543-G350
|  | 空冷式换热器风机安装记录 | SH/T3503-J304
|  | 现场组焊设备焊接工作记录 | SH/T3543-J349
|  | 机器组装质量确认记录 | SH/T3503-J305
|  | 单机试车申请表 | SH/T3903-A.14
|  | 机器单机试车记录 | SH/T3503-J306
|  | 机组试车条件确认记录 | SH/T3503-J307
|  | 离心压缩机转子跳动量检查记录 | SH/T3543-G314
|  | 离心式压缩机试车记录（一） | SH/T3503-J309-1
|  | 离心式压缩机试车记录（二） | SH/T3503-J309-2
|  | 汽轮机转子跳动量检查记录 | SH/T3543-G311
|  | 汽轮机转子装配间隙检查记录 | SH/T3543-G312
|  | 汽轮机喷嘴与叶片最小间隙检查记录 | SH/T3543-G313
|  | 汽轮机/燃气轮机试车记录（一） | SH/T3503-J310-1
|  | 汽轮机/燃气轮机试车记录（二） | SH/T3503-J310-2
|  | 电动机/发电机组装记录 | SH/T3543-G309
|  | 电动机/发电机定子与转子间空气间隙检查记录 | SH/T3543-G310
|  | 电动机试车记录 | SH/T3503-J311
|  | 变速器试车记录 | SH/T3503-J312
|  | 机组滑销系统间隙检查记录 | SH/T3543-G316
|  | 转子迷宫密封检查记录 | SH/T3543-G326
|  | 转子位置检查记录 | SH/T3543-G328
|  | 釜类设备安装检验记录 | SH/T3503-J313
|  | 立式设备安装检验记录 | SH/T3503-J314
|  | 卧式设备安装检验记录 | SH/T3503-J315
|  | 塔盘安装检验记录 | SH/T3503-J316
|  | 设备填充检验记录 | SH/T3503-J317
|  | 换热设备耐压和严密性试验记录 | SH/T3503-J328
|  | 设备耐压／严密性试验记录 | SH/T3503-J329
|  | 现场组装记录 | SH/T3543-G706
|  | 焊工分布图 | SH/T3543-G707
|  | 焊接接头表面质量检查记录 | SH/T3543-G708
|  | 压力试验检验报告 | SH/T3543-G710
|  | 压力容器外观及几何尺寸检验报告 | SH/T3543-G711
|  | 设备开孔接管检查记录 | SH/T3543-G721
|  | 隐蔽工程记录 | SH/T3503-J111
|  | 防腐工程质量检验记录 | SH/T3503-J116
|  | 隔热工程质量验收记录 | SH/T3503-J117
|  | 接地电阻测量记录 | SH/T3503-J118
|  | 安全阀调整试验记录 | SH/T3503-J119
|  | 安全附件安装检验记录 | SH/T3503-J120
|  | 垫铁隐蔽记录 | SH/T3503-J130
|  | 射线检测结果确认表 | SH/T3503-J121
|  | 射线检测报告（一） | SH/T3503-J122-1
|  | 射线检测报告（二） | SH/T3503-J122-2
|  | 焊缝超声检测报告（一） | SH/T3503-J123-1
|  | 焊缝超声检测报告（二） | SH/T3503-J123-2
|  | 超声波测厚报告（一） | SH/T3503-J125-1
|  | 超声波测厚报告（二） | SH/T3503-J125-2
|  | 磁粉检测报告（一） | SH/T3503-J126-1
|  | 磁粉检测报告（二） | SH/T3503-J126-2
|  | 渗透检测报告（一） | SH/T3503-J127-1
|  | 渗透检测报告（二） | SH/T3503-J127-2
|  | 硬度检验报告 | SH/T3503-J129
|  | 封面 | SH/T3503-J101C、J101D
|  | 交工技术文件目录 | SH/T3503-J103
|  | 交工技术文件总目录 | SH/T3503-J102
|  | 交工技术文件说明 | SH/T3503-J104
|  | 施工组织设计（方案）报审表 | SH/T3903-A.2
施工技术方案
工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要
| 管道安装 | 工程质量事故处理方案报审表 | SH/T3903-A.12
| 综合册 | 重大质量事故处理报告 | SH/T3503-J109
|  | 工程竣工报验单 | SH/T3903-A.10
|  | 工程变更单一览表 | SH/T3503-J110
设计变更单
|  | 工程联络单 | SH/T3503-J112
|  | 工程变更单 | SH/T3903-C.2
|  | 合格焊工登记表 | SH/T3503-J113
焊工资料（复印件）
|  | 无损检测人员登记表 | SH/T3503-J114
无损检测人员资料
|  | 封面 | SH/T3503-J101C、J101D
|  | 交工技术文件目录 | SH/T3503-J103
|  | 交工技术文件说明 | SH/T3503-J104
|  | 报验申请表 | SH/T3903-A.4
|  | 连接机器管道安装检查记录 | SH/T3543-G402
|  | 管道焊接工作记录 | SH/T3543-G403
|  | 管道对接焊接接头报验/检查记录 | SH/T3543-G404
|  | 管道组成件验证性和补充性检验记录 | SH/T3503-J401
|  | 金属环垫/透镜垫接触线检查记录 | SH/T3543-G409
|  | 带方向阀门安装检查记录 | SH/T3543-G405
|  | 阀门检验试验记录 | SH/T3543-G411
|  | 阀门试验记录 | SH/T3503-J402
|  | 弹簧支/吊架安装检验记录 | SH/T3503-J403
5 | 施工管理 | 滑动/固定管托安装检验记录 | SH/T3503-J404
|  | 管道补偿器安装检验记录 | SH/T3503-J405
| 管道安装 | 管道焊接工艺检查记录 | SH/T3543-G414
| 交工技术文件册 | 管道系统耐压试验条件确认与试验记录（一） | SH/T3503-J406-1
|  | 管道系统耐压试验条件确认与试验记录（二） | SH/T3503-J406-2
|  | 管道系统泄露性/真空试验条件确认与试验记录 | SH/T3503-J407
|  | 管道化学清洗过程检查记录 | SH/T3543-G411
|  | 管道吹洗/清洗检验记录 | SH/T3503-J408
|  | 给排水压力管道放水法试验记录 | SH/T3543-G406
|  | 给排水压力管道注水法试验记录 | SH/T3543-G407
|  | 给排水无压力管道闭水试验记录 | SH/T3543-G408
|  | 给排水压力管道耐压试验条件确认与试验记录 | SH/T3503-J409
|  | 给排水无压力管道耐压试验条件确认与试验记录 | SH/T3503-J410
|  | 仪表取源部件开孔/焊接检查记录 | SH/T3543-G413
|  | 管道静电接地测试记录 | SH/T3503-J413
|  | 隐蔽工程记录 | SH/T3503-J111
|  | 防腐工程质量检验记录 | SH/T3503-J116
|  | 隔热工程质量检验记录 | SH/T3503-J117
|  | 接地电阻测量记录 | SH/T3503-J118
|  | 安全阀调整试验记录 | SH/T3503-J119
|  | 安全附件安装检验记录 | SH/T3503-J120
|  | 管道系统耐压试验条件确认与试验记录（一） | SH/T3503-J406-1
|  | 管道系统耐压试验条件确认与试验记录（二） | SH/T3503-J406-2
|  | 管道系统泄露性/真空试验条件确认与试验记录 | SH/T3503-J407
|  | 管道单线图 | （上下要确定对应关系）
管道管段图
|  | 管道焊接接头热处理报告（一） | SH/T3503-J411-1
|  | 管道焊接接头热处理报告（二） | SH/T3503-J411-2
|  | 管道焊接接头射线检测比例确认表（一） | SH/T3503-J412-1
|  | 管道焊接接头射线检测比例确认表（二） | SH/T3503-J412-2
|  | 射线检测结果确认表 | SH/T3503-J121
|  | 射线检测报告（一） | SH/T3503-J122-1
|  | 射线检测报告（二） | SH/T3503-J122-2
|  | 焊缝超声检测报告（一） | SH/T3503-J123-1
|  | 焊缝超声检测报告（一） | SH/T3503-J123-2
|  | 超声测厚报告（一） | SH/T3503-J125-1
|  | 超声测厚报告（二） | SH/T3503-J125-2
|  | 磁粉检测报告（一） | SH/T3503-J126-1
|  | 磁粉检测报告（二） | SH/T3503-J126-2
|  | 渗透检测报告（一） | SH/T3503-J127-1
|  | 渗透检测报告（二） | SH/T3503-J127-2
5 | 施工管理 电气安装 综合册 | 封面 | SH/T3503-J101C、J101D
|  | 交工技术文件目录 | SH/T3503-J103
|  | 交工技术文件总目录 | SH/T3503-J102
|  | 交工技术文件说明 | SH/T3503-J104
|  | 施工组织设计（方案）报审表 | SH/T3903-A.2
施工技术方案
工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要
|  | 工程开工/复工报审表 | SH/T3903-A.1
|  | 开工报告 | SH/T3503-J105A、J105B
|  | 工程质量事故处理方案报审表 | SH/T3903-A.12
|  | 重大质量事故处理报告 | SH/T3503-J109
|  | 工程竣工报验单 | SH/T3903-A.10
|  | 工程中间交接证明书 | SH/T3503-J106A、J106B
|  | 交工技术文件移交证书 | SH/T3503-J108A、J108B
|  | 工程变更单一览表 | SH/T3503-J110
设计变更单
|  | 工程联络单 | SH/T3503-J112
|  | 工程变更单 | SH/T3903-C.2
|  | 合格焊工登记表 | SH/T3503-J113
焊工资料（复印件）
|  | 无损检测人员登记表 | SH/T3503-J114
无损检测人员资料
5 | 施工管理 电气安装 交工技术文件册 | 封面 | SH/T3503-J101C、J101D
|  | 交工技术文件目录 | SH/T3503-J103
|  | 交工技术文件说明 | SH/T3503-J104
|  | 报验申请表 | SH/T3903-A.4
|  | 电器设备交接试验记录 | SH/T3543-G501
|  | 电器设备试验项目确认表 | SH/T3503-J501
|  | 交流电动机试验记录 | SH/T3543-G502
|  | 直流电动机试验记录 | SH/T3543-G503
|  | 交流电动机安装检验与空载运行记录 | SH/T3503-J502
|  | 电力变压器试验记录 | SH/T3543-G504
|  | 变压器器身检查记录 | SH/T3543-G519
|  | 变压器干燥记录 | SH/T3543-G520
|  | 变压器安装检验记录 | SH/T3503-J503
|  | 电压互感器试验记录 | SH/T3543-G505
|  | 电流互感器试验记录 | SH/T3543-G506
|  | 真空断路器试验记录 | SH/T3543-G507
|  | 断路器安装调整记录 | SH/T3543-G521
|  | 电力电缆试验记录 | SH/T3543-G508
|  | 并联电容器试验记录 | SH/T3543-G509
|  | 氧化锌避雷器试验记录 | SH/T3543-G510
|  | 交流耐压试验记录 | SH/T3543-G511
|  | 电流/电压继电器试验记录 | SH/T3543-G512
|  | 时间继电器试验记录 | SH/T3543-G513
|  | 中间/信号继电器试验记录 | SH/T3543-G514
|  | 电测量指示仪表检查记录 | SH/T3543-G515
|  | 零序保护系统试验记录 | SH/T3543-G516
|  | 电机抽芯检查记录 | SH/T3543-G517
|  | 电机干燥记录 | SH/T3543-G518
|  | 隔离开关/负荷开头安装调整记录 | SH/T3543-G522
|  | 高/低压开关柜安装检验记录 | SH/T3503-J504
|  | 保护/控制盘（屏）安装检验记录 | SH/T3503-J505
|  | 蓄电池充放电记录（一） | SH/T3543-G523-1
|  | 蓄电池充放电记录（二） | SH/T3543-G523-2
|  | 直流系统/不间断电源（UPS）安装检验记录 | SH/T3503-J506
|  | 电气照明安装检查记录 | SH/T3543-G524
|  | 电伴热安装检查记录 | SH/T3543-G525
|  | 电缆桥架安装检查记录 | SH/T3543-G526
|  | 电缆敷设及绝缘检测记录 | SH/T3503-J507
|  | 火灾自动报警系统安装检验记录 | SH/T3503-J508
|  | 隐蔽工程记录 | SH/T3503-J111
|  | ＿＿＿＿试验/调校记录 | SH/T3543-G123
5 | 施工管理 仪表安装 综合册 | 封面 | SH/T3503-J101C、J101D
|  | 交工技术文件目录 | SH/T3503-J103
|  | 交工技术文件总目录 | SH/T3503-J102
|  | 交工技术文件说明 | SH/T3503-J104
|  | 施工组织设计（方案）报审表 | SH/T3903-A.2
施工技术方案
工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要
|  | 工程开工/复工报审表 | SH/T3903-A.1
|  | 开工报告 | SH/T3503-J105A
SH/T3503-J105B
|  | 工程质量事故处理方案报审表 | SH/T3903-A.12
|  | 重大质量事故处理报告 | SH/T3503-J109
|  | 工程竣工报验单 | SH/T3903-A.10
|  | 工程中间交接证明书 | SH/T3503-J106A、J106B
|  | 交工技术文件移交证书 | SH/T3503-J108A、J108B
|  | 工程变更单一览表 | SH/T3503-J110
设计变更单
|  | 工程联络单 | SH/T3503-J112
|  | 工程变更单 | SH/T3903-C.2
|  | 合格焊工登记表 | SH/T3503-J113
焊工资料
|  | 无损检测人员登记表 | SH/T3503-J114
无损检测人员资料
5 | 施工管理 仪表安装 交工技术文件册 | 封面 | SH/T3503-J101C
SH/T3503-J101D
|  | 交工技术文件目录 | SH/T3503-J103
|  | 交工技术文件说明 | SH/T3503-J104
|  | 报验申请表 | SH/T3903-A.4
|  | 变送器/转换器调校记录 | SH/T3543-G601
|  | 调节器调效记录（一） | SH/T3543-G602
|  | 调节器调效记录（二） | SH/T3543-G603
|  | 调节阀/执行器/开关阀调校记录 | SH/T3543-G604
|  | 指示/记录仪调校记录 | SH/T3543-G605
|  | 热电偶/热电阻检查记录 | SH/T3543-G606
|  | 物位仪表调校记录 | SH/T3543-G607
|  | 计算机调校记录 | SH/T3543-G608
|  | 积算器调校记录 | SH/T3543-G609
|  | 安全栅/分配器/选择器调校记录 | SH/T3543-G610
|  | 就地指示仪调校记录（直读式压力计/温度计） | SH/T3543-G611
|  | 工艺开关调校记录 | SH/T3543-G612
|  | 分析仪调校记录 | SH/T3543-G613
|  | 节流装置安装检查记录 | SH/T3543-G614
|  | 电缆/电线敷设及绝缘电阻测量记录 | SH/T3543-G615
|  | 电缆安装检查记录 | SH/T3543-G616
|  | 汇线槽/桥架安装检查记录 | SH/T3543-G617
|  | 现场仪表安装检查记录 | SH/T3543-G618
|  | FF及HART变送器/转换器检查记录 | SH/T3543-G619
|  | 智能仪表功能参数检查记录 | SH/T3543-G620
|  | 智能仪表功能模块记录 | SH/T3543-G621
|  | 智能仪表程序设置检查记录 | SH/T3543-G622
|  | DCS机柜/仪表盘/操作台安装检验记录 | SH/T3503-J601
|  | 综合控制系统硬点/软点检查记录 | SH/T3543-G623
|  | 综合控制系统基本检测记录 | SH/T3503-J602
|  | 报警/联锁系统与可编程序控制器（PLC）调试记录 | SH/T3503-J603
|  | DCS/SIS送电条件确认表 | SH/T3503-J604
|  | 仪表设备校验项目确认表 | SH/T3503-J605
|  | 联校试验条件确认表 | SH/T3503-J606
|  | 联校调试记录 | SH/T3503-J607
|  | 仪表管路脱脂/酸洗记录 | SH/T3543-G624
|  | 仪表管道耐压/严密性试验记录 | SH/T3503-J608
|  | 仪表管道泄漏性/真空度试验条件确认与试验记录 | SH/T3503-J609
|  | 隐蔽工程记录 | SH/T3503-J111
|  | 安全阀调整记录 | SH/T3503-J119
|  | 安全附件调试记录 | SH/T3503-J120
|  | 接地电阻测量记录 | SH/T3503-J118
5 | 施工管理 材料/设备质量证明 综合册 | 封面 | SH/T3503-J101C、J101D
|  | 交工技术文件目录 | SH/T3503-J103
|  | 交工技术文件总目录 | SH/T3503-J102
|  | 交工技术文件说明 | SH/T3503-J104
|  | 工程质量事故处理方案报审表 | SH/T3903-A.12
|  | 重大质量事故处理报告 | SH/T3503-J109
|  | 交工技术文件移交证书 | SH/T3503-J108A、J108B
|  | 工程变更单一览表 | SH/T3503-J110
材料变更文件
5 | 施工管理 材料/设备质量证明卷 交工技术文件册 | 封面 | SH/T3503-J101C、D
|  | 交工技术文件目录 | SH/T3503-J103
|  | 交工技术文件说明 | SH/T3503-J104
|  | 报验申请表 | SH/T3903-A.4
发放领用登记表一览表
材料/设备发放领用登记表
|  | 设备/材料质量证明文件一览表（一） | SH/T3503-J131-1
|  | 设备/材料质量证明文件一览表（二） | SH/T3503-J131-2
材料/设备质量证明文件
检测、复验报告
|  | 金属材料化学成分分析检验报告 | SH/T3503-J128
备件、易损件目录
|  | 压力容器产品质量证明书 | SH/T3543-G701
|  | 产品合格证 | SH/T3543-G702
|  | 产品技术特性 | SH/T3543-G703
|  | 产品主要受压元件使用材料一览表（含焊接材料） | SH/T3543-G704
7 | 工艺、设备 管理 | 工艺文件
工艺说明、规程、路线、试验、技术总结。
设计范围(本工艺包所涉及的内容、范围)；设计规模设计基础、主要原材料、化学品、产品规格、公用工程规格及要求、消耗定额、三废排放量及规格、 生产定员。
工程保证指标和需要说明的安全生产要求、工艺说明 、工艺生产(反应)原理、主要操作条件、工艺流程叙述、 物料平衡和热量平衡、工艺物流数据表、主要设备主规格书和计算书、分析化验、自控方案、主要控制方案说明。
仪表选型原则、主要仪表(节流装置、调节阀)数据表、管道设计、制造、 物料和有特殊要求的管道表、特殊管道材料等级规定
工艺物料流程图(PFD)、工艺管道和仪表流程图、建议的设备布置图。
设备文件 （设备按专业台套组卷，排序按A-Z字母排列，每套归档内容）
设备、材料采购出厂质量合格证明、检验合格证、材料试验报告及汇总表、设备产品质量证明文件（产品合格证）、设备产品质量保证书
设备材料装箱单、开箱记录、工具单、备品备件单、开箱检验记录表
现场安装设备文件（每台套归档内容）
使用说明书、零部件目录
制造竣工图
焊接试验记录、报告
制造检验、探伤记录、射线报告
检测部位示意图及检验报告及确认表
设备测绘、验收记录
电器、仪表文件 （含各类阀门，分类排序组卷）
电器、仪表采购出厂质量合格证明
电器、仪表装箱单
开箱记录
工具单
备品备件单
开箱检验记录表
电器、仪表图纸
使用说明书
零部件目录
电器、仪表验收记录
文表、竣工图纸（按专业、文表和图号组卷，含电子版。）（可参照图纸总目录、总分目录、分目录、目录对文表、竣工图进行收集归档。）
工艺专业
a) 文表类：
1. 文件目录
2. 说明书
3. 界区条件表
8 | 文表及竣工图 | 4. 管道表
5. 工艺设备表
| 管理 | 6. 工艺设备数据表
b) 图纸类：
1. 工艺管道及仪表流程图（PID）
2. 公用工程管道及仪表流程图（UID）
静设备
a) 文表类：
1. 文件目录
2. 计算书
3. 技术条件
4. 装置设计说明书
5. 单体设备说明书
6. 风险评估报告（仅限Ⅲ类压力容器）
b) 图纸类：
1. 装配图（总图）
2. 部件图
3. 零件图
4. 预焊件图
5. 管口方位图
8 | 文表及竣工图 | 动设备
| 管理 | a） 文表类：
1. 文件目录
2. 说明书
3. 数据表
b） 设计图类：
1. 机械设备安装图
2. 基础设计条件图
3. 机械的辅助流程图
4. 机械的仪表联锁原理
8 | 文表及竣工图 | 4. 管道平面布置图
| 管理 | 5. 管道布置详图
6. 管段图
7. 伴热管道系统图或伴热管道布置图
8. 管道支吊架图
9. 特殊管件图
10.界区管道接点图
11.管道静电接地图
12.管道拆除图
总图运输
a) 文表类：
1、文件目录
2、说明书
3、运输装卸设备表
4、综合材料表
5、设备材料规格表
b）图纸类：
1. 总平面布置图
2. 场地平整图
3. 竖向布置图
4. 道路及明沟排雨水布置图
5. 围墙大门及守卫室布置图
6. 管线综合图（必要时）
8 | 文表及竣工图 | 7. 绿化设计图（必要时）
| 管理 | 8. 铁路设计图
9. 装置竖向布置图
10.其它设计图
11.总图运输设计资料及其可编辑电子版文件
12.测量控制网资料及标志
装置布置及配管
a) 文表类：
1. 文件目录
2. 说明书
3. 综合材料表
4. 管道支吊架汇总表
5. 弹簧支吊架一览表
6. 管道伴热索引表
7. 特殊阀门规格书
8. 非标准管道附件规格书
b）图纸类：
1. 装置平面布置图
2. 装置竖面布置图
3. 装置区域划分图
4. 管道平面布置图
5. 管道布置详图
6. 管段图
7. 伴热管道系统图或伴热管道布置图
8. 管道支吊架图
9. 特殊管件图
8 | 文表及竣工图 | 10.界区管道接点图
| 管理 | 11.管道静电接地图
12.管道拆除图
仪 表
a) 文表类：
1. 文件目录
2. 仪表设计说明（或说明书）
3. 仪表索引表
4. I/O索引表或I/O分配表（必要时）
5. 仪表规格书
6. 分散控制系统（DCS）规格书（注）
7. 安全仪表系统（SIS）规格书（注）
8. 可编程序控制系统（PLC）规格书（注）
9. 过程计算机系统（PCS）规格书（注）
10.过程数据采集系统（SCADA）规格书（注）
11.仪表盘（柜）规格书（必要时）
12.在线分析仪规格书（注）
13.报警和联锁设定值一览表（必要时）
14.仪表电缆连接表
15.仪表安装材料汇总表（或材料表）
b） 设计图类：
1. 控制室平面布置图
2. 控制室仪表电缆敷设图
3. 仪表电缆桥架敷设图或走向图
|  | 4. 气体检测器平面布置图 | 8.1条b）款没找到在哪里
5. 仪表配管配线平面布置图
6. 仪表供气管线平面布置图
8 | 文表及竣工图 | 7. 仪表伴热冲洗及隔离管线平面布置图
| 管理 | 8. 仪表测量管路连接图（或导压配管安装图）
9. 安全仪表系统逻辑框图（或联锁逻辑框图）
10.顺序控制系统逻辑框图（或时序图）
11.复杂控制回路功能说明（必要时）
12.仪表回路图（必要时）
13.仪表供电系统图
14.仪表接地系统图
15.仪表盘（柜）布置图（由系统制造商供货时）
16.仪表盘（柜）接线图（由系统制造商供货时）
17.端子（安全栅）柜布置图（由系统制造商供货时）
18.端子（安全栅）柜接线图（由系统制造商供货时）
电 气
a）文表类
1. 文件目录
2. 说明书
3. 电气设备材料表
4. 高（中）压设备选择及校验表（当需要时）
5. 继电保护整定表及整定曲线
b）图纸类：
1. 高（中）压系统图
2. 高（中）压电路图
3. 直流供电系统图
4. 低压系统图
5. 低压电路图
6. 低压抽屉柜排列布置图（当需要时）
7. 自动化系统网络拓朴及配置图（当需要时）
8. 高（中）压配电装置小母线布置图
9. 互连接线图（当接线关系复杂时）
8 | 文表及竣工图 | 10.变配电所平面布置及剖面图
| 管理 | 11.电缆桥架（电缆沟）平剖面图
12.配电平面图
13.照明平面图
14.动力（照明）系统图
15.防雷、接地平面图；
16.电缆表
17.典型安装图
电 气（装置（单元）部分设计文件包括：）
a）文表类
1.文件目录
2.说明书
3.电气设备材料表
4. 电缆表
b）图纸类：
1. 爆炸危险区域划分图
2. 配电平面图
3. 电缆桥架（电缆沟）平剖面图
4. 照明平面图
5. 动力（照明）系统图
6. 防雷、防静电接地平面图
7. 电缆表
8. 典型安装图
电 信
a）文表类
1. 文件目录
2. 说明书
3. 电信设备材料表
8 | 文表及竣工图 | b）图纸类：
| 管理 | 1. 各类有线电话、无线电话、火灾自动报警、电视监视、扩音对讲等电信系统的系统图及配线图（当装置电信自成系统时）
2. 综合布线系统图（必要时）
3. 装置各建筑物（室内部分）电信（设备配线）平面图
4. 综合布线设备配线平面图（必要时）
5. 电源配线图（必要时）
6. 室外电信平面图
7. 电缆桥架（电缆沟）图
8. 电缆敷设表
9. 电信设备布置图（必要时）
10.设备盘面布置图（必要时）
11.典型安装图
结 构
a）文表类
1. 文件目录
2. 装置说明书
3. 单体说明书（必要时）
4. 材料表
b）图纸类：
1. 人工地基处理图（包括桩位平面图、桩详图、复合地基平面图、强夯夯点布置图等）
2. 基础总平面图
3. 单体基础图（包括基础平面布置图和基础详图）
8 | 文表及竣工图 | 4. 设备基础图
| 管理 | 5. 钢筋混凝土池类详图
6. 特种结构详图
7. 钢筋混凝土结构详图（包括结构布置图、剖面图及构件和节点详图）
8. 钢结构详图（包括结构平面布置图、立面图、构件和节点详图）
消 防
a）文表类
1.文件目录
2.说明书
3.消防设备表
4.综合材料表
b）图纸类：
1.消防管道及仪表流程图
2.泡沫灭火系统管道及仪表流程图
3.其它自动灭火系统（水喷淋、水喷雾、气体、干粉）管道及仪表流程图
4.消防设施布置图（可与消防管道平面布置图合并）
5.消防管道平面布置图（可与“给排水管道平面布置图”合并）